Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2018 г. N 3118-адм

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ГОДОВОГО ПЛАНА РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

НА 2019 ГОД

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 N 889 "О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей", Уставом города Смоленска, Администрация города Смоленска постановляет:

1. Утвердить прилагаемый сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2019 год.

2. Рекомендовать руководителям организаций - собственников или иных законных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечить выполнение мероприятий по ремонтам источников тепловой энергии и тепловых сетей в сроки, установленные сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2019 год.

3. Владельцы источников тепловой энергии и тепловых сетей предоставляют ежегодно до 31 марта в Администрацию города Смоленска информацию о выполнении ремонтов оборудования за прошедший год.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска обеспечить направление собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей и единой теплоснабжающей организации в течение 3 рабочих дней утвержденный сводный план, указанный в пункте 1 настоящего постановления.

5. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.

Глава города Смоленска

В.А.СОВАРЕНКО

Утвержден

постановлением

Администрации

города Смоленска

от 27.11.2018 N 3118-адм

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН

РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА

СМОЛЕНСКА НА 2019 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование, требующее ремонта | Сроки проведения ремонта | Вид ремонта | Перечень отключаемых объектов потребителей тепловой энергии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Филиал ПАО "Квадра" - "Смоленская генерация" |
| 1 | ТЭЦ-2 - НО-1магистраль 03 | тепловая сеть | 16.04.2019 - 30.04.2019 | капитальный | потребители отсутствуют |
| 2 | ТЭЦ-2 - 3к1с,маг. (02),НО5 - 3.5к83,3к7(02) - 3.6к59,3к7(02) - 3.7к71 | тепловая сеть | 23.04.2019 - 07.05.2019 | капитальный | промзона по ул. Индустриальной, ул. Бабушкина |
| 3 | 3к13 - 3.10к15,3.10к11 - 2к83,3.10к13а - 2к84,3.22к3 - 2к81а | тепловая сеть | 11.05.2019 - 25.06.2019 | капитальный | ул. 25 Сентября, д. 1, 3, 5, 7;ул. Крупской, д. 39, 39а, 39б, 41/1, 45а;Хлебозаводской пер., д. 4, 6, 6а, 8, 8а, 10а;Трамвайный пр., д. 2, 2а;ул. Шевченко, д. 1/35, 3, 42, 44, 46, 48, 50, 52;ул. Тенишевой, д. 11, 17а, 20, 27, 29, 31, 33;2-й Рославльский пер., д. 3, 5;ул. Твардовского, д. 1, 1а, 1б, 1в, 2, 4, 5/11, 6, 6а, 6б, 10б, 12, 14, 18;ул. Ново-Рославльская, д. 4, 6;Запольный пер., д. 5;ул. Ковтюха, д. 6;ул. Володарского, д. 3;ул. Мира, д. 2 |
| 4 | 3.10к13а - 2к81а | тепловая сеть | 11.05.2019 - 23.06.2019 | капитальный |
| 5 | 3к30 - 3к41,3к32 - цтп 94,3к37 - цтп 78 | тепловая сеть | 26.05.2019 - 10.07.2019 | капитальный | ул. Николаева, д. 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 34а, 34б, 36, 38, 38а, 40, 42, 44;Ново-Чернушенский пер., д. 1/2, 2, 3;ул. Багратиона, д. 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13, 15, 15а, 17, 25/1 - 25д;ул. Н.-Неман, д. 9, 11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2), 15, 17 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2), 21, 23а, 23б, 23в, 24в, 24б, 25, 26, 28а, 29, 30, 31, 33, 35;ул. Бородинская, д. 1;ул. Тургенева, д. 34;ул. Академика Петрова, д. 14;ул. Нахимова, д. 13а, 13б, 13в, 13г, 15, 17, 21, 29б, 31, 33, 35;ул. Полтавская, д. 8 |
| 6 | 3к30 - 3к62,3к58 - цтп 111 | тепловая сеть | 26.05.2019 - 10.07.2019 | капитальный | ул. Николаева, д. 73, 74, 75, 77, 79;ул. Гарабурды, д. 27, 29;ул. Кловская, д. 1, 7, 9, 11, 13, 13а, 17, 19, 19а, 23, 25, 52, 54, 56, 58, 60 |
| 7 | 3к21 - 3к30,Зк26 - цтп МЭИ | тепловая сеть | 26.05.2019 - 10.07.2019 | капитальный | просп. Гагарина, д. 16, 18, 20, 20а;ул. Ново-Киевская, д. 2, 4;ул. Кирова, д. 1, 3, 5, 7, 11/3, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 23, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 29, 29а, 29б, 29г, 31а, 41, 41а, 43, 43а, 2/57, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 20, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 30, 32, 36;ул. Пригородная, д. 1, 1а, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а;ул. Окт. революции, д. 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40;ул. Николаева, д. 7, 9, 9а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 49, 49а, 51, 59, 61/38, 63, 65, 67, 69, 69а, 71;ул. 2-я Краснинская, д. 7, 7/2, 9, 9а, 28;ул. Неверовского, д. 11, 26;1-й Краснинский пер., д. 19а;ул. Оршанская, д. 13, 16, 18;пер. Юннатов, д. 1, 3, 4, 10;ул. Воробьева, д. 13;Колхозный пер., д. 15, 17;ул. Черняховского, д. 1, 2, 4, 6, 20в, 20г, 24а, 24в, 26а, 26б, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;Тульский пер., д. 7, 8, 12;Энергетический пр., д. 1 |
| 8 | 3к22 - 3к23 | тепловая сеть | 26.05.2019 - 10.07.2019 | капитальный |
| 9 | 3к13 - 3к14 - 3к21 | тепловая сеть | 28.05.2019 - 08.06.2019 | капитальный | ул. Кирова, д. 46, 48, 48б, 50 (медгородок);просп. Гагарина, д. 30в (областная детская клиническая больница), 25 (областной клинический госпиталь ветеранов войн), 23в, 48, 48а, 54, 54б, 56, 56а, 58, 60 (корп. 1, 2), 62, 64, 66, 68, 70, 72;ул. 2-я Киевская, д. 20;ул. М. Октябрьской, д. 10г, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 20, 22;ул. Верхне-Рославльская, д. 13;ул. 25 Сентября, д. 18/2;Рославльское шоссе, д. 25;ул. Молодежная, д. 16;Молодежный пер., д. 5; ул. Крупской, д. 47, 53, 55, 55а, 55б, 55в, 57, 59, 61, 61а, 61б, 63/2, 65, 65а, 69/2, 73, 73а, 28, 28а, 28б, 28в, 28д, 30, 30а, 32, 34, 34а, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64;пос. Тихвинка, д. 34 |
| 10 | 2к38 - 2к56,2к56 - 2к76,2к58 - 2к71,2к-56 - 2к58 | тепловая сеть | 03.06.2019 - 16.06.2019 | капитальный | пер. Смирнова, д. 3, 3/4, 3/4а, 7;просп. Гагарина, д. 2, 4, 6, 8, 10а;ул. Глинки, д. 9, 11/30;ул. Коммунистическая, д. 6;ул. Окт. революции, д. 3, 7, 7а, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22;ул. Николаева, д. 4, 6, 10, 14, 14а, 16, 16в, 18, 20, 22;ул. Дзержинского, д. 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13а, 15, 15а, 17, 18, 18 (корп. 1, 2), 18а, 19, 19а, 23/1, 23/2;пер. Ульянова, д. 10;2-я линия Красноармейской слободы, д. 3, 5, 7;3-я линия Красноармейской слободы, д. 21;ул. Дохтурова, д. 1, 27;Водяной пер., д. 3;Чуриловский пер., д. 19;2-й Краснинский пер., д. 1, 3, 5, 6, 8 |
| 11 | 3к6 - 3.9к2 - цтп 240,3к8 - 3к13 | тепловая сеть | 04.06.2019 - 18.07.2019 | капитальный | ул. М. Соколовского, д. 2, 4, 4а, 4б, 6, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18 (корп. 1, 2), 18/1, 20а, 22, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 13, 13а, 15;ул. 25 Сентября, д. 16, 20, 26, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 35, 38, 38 (корп. 1), 39, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, (корп. 1, 2);ул. Попова, д. 34, 36, 38, 38а, 38б, 40а, 40б, 40в, 40/2;ул. Рыленкова, д. 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 8;просп. Строителей, д. 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 18а, 20, 24, 26;ул. Румянцева, д. 14, 19, 21 |
| 12 | 3к1с - 3к8 | тепловая сеть | реконструкция |
| 13 | ТЭЦ-2 - НО-8 -НО-1 - 3к1с маг. 01 | тепловая сеть | 11.06.2019 - 25.06.2019 | капитальный | ул. Смольянинова, д. 15 (ГП з-д "Измеритель") |
| 14 | 3.1НО6 - 3.13к3 -3.3к7 - 3.13к11,3.13к11 - цтп 96,3.13к5а - цтп 103,112, 122 | тепловая сеть | 06.07.2019 - 20.07.2019 | капитальный | ул. Попова, д. 106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138;ул. Рыленкова, д. 14, 16, 34, 34а, 38, 38а, 42, 44, 46, 48, 49а, 50, 59а, 61, 63, 65 (корп. 1, 2), 66, 67, 69, 71, 71а, 72, 73, 74, 77, 79 (корп. 1, 2, 3), 81, 85, 87, 89, 91 (корп. 1, 2) |
| 15 | 3к16 - 2к38,2к59 - 2к66а,2к44 - 2к58,2к59 - цтп 117,3.10к12а - 2к68 - 2к42 | тепловая сеть | 15.07.2019 - 28.07.2019 | капитальный | ул. Кирова, д. 45, 47, 49, 51, 53/11, 55, 55а, 57, 59, 61;ул. Ново-Рославльская, д. 11;просп. Гагарина, д. 1, 3, 5, 5а, 11, 12/1, 12а, 12б, 14/2, 13/2, 15, 17, 17а, 21;ул. Раевского, д. 2а, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 8, 10;ул. Памфилова, д. 3, 3а, 3б, 5, 7, 9;ул. Коммунальная, д. 5, 10;ул. Николаева, д. 3, 5;ул. Окт. революции, д. 13;ул. Тенишевой, д. 2а, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 11;бул. Гагарина, д. 2/9, 4, 6, 10, 3, 5, 7, 9;ул. Урицкого, д. 4, 6, 8, 3, 5, 11а, 13, 15, 15а, 15б, 17 |
| 16 | Котельная - 2к12,2к10 - 2к87,2к5а - 2.7к15 -"Хоспис" | тепловая сеть | 15.07.2019 - 03.09.2019 | капитальный | Колхозная площадь, д. 2, 4, 6;ул. Студенческая, д. 3;ул. Войкова, д. 1, 2, 5;ул. Б. Советская, д. 4;ул. Ново-Ленинградская, д. 5, 6, 6а, 6б, 19;ул. Ново-Московская, д. 9 (ХОСПИС) |
| 17 | 2к9 - 2к10 | тепловая сеть | реконструкция |
| 18 | НО24-3.1НО6-3.1к3,3.1к1-3.1к9с | тепловая сеть | 22.07.2019 - 04.08.2019 | капитальный | мкр. Южный, д. 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 37;ул. Урожайная, д. 5;Рославльское ш., д. 9, 9а, 9б, 77, 79;пос. Геологов, д. 3;пос. Богородицкое:ул. Викторова, д. 9, 27, 28, 30, 31, 32;ул. Центральная, д. 10;ул. Пригородная, д. 8, 8а;Бабьегорский водозабор;пос. Тихвинка, д. 60, 62 |
| 19 | 3к1с - 3.8к118 | тепловая сеть | 25.07.2019 - 07.08.2019 | капитальный | 1-й, 2-й мкр. Поповка:ул. Шевченко, д. 54а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 84/2;ул. Ломоносова, д. 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 2/72, 4, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 16а, 16б;ул. Румянцева, д. 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 17в, 2/54, 4, 6, 8;ул. Попова, д. 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 11, 14, 14а, 14в, 16, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 24, 26, 28;Трамвайный проезд, д. 9, 11 |
| 20 | 2к12 - 2к19 - 2к302к19 - 2к38,2к37 - 2к40 | тепловая сеть | 29.07.2019 - 11.08.2019 | капитальный | ул. Ленина, д. 1, 4, 7/2, 9, 11, 13, 13а, 15;ул. Б. Советская, д. 12/1, 16/17;ул. Козлова, д. 3, 3а, 5, 6;ул. Пржевальского, д. 1/5, 9/27, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6/25, 8, 10, 12;ул. Коненкова, д. 2/12, 4, 8, 10;ул. Войкова, д. 12;ул. Карла Маркса, д. 12а;ул. Воровского, д. 23, 28;ул. Красина, д. 38а;ул. Бакунина, д. 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 10б, 10в, 12, 14;ул. Окт. революции, д. 4;ул. Коммунистическая, д. 3, 5, 13, 14, 15/2, 17, 19, 22;ул. Ногина, 32;ул. Кирилла и Мефодия, д. 1;ул. Ленина, д. 21, 23/8, 25, 6/1, 8а, 8б;ул. Б. Советская, д. 13, 15, 17/1, 27/20, 29а, 37, 39/11, 43, 43а, 45/1, 18/18, 20, 22, 24, 28/16;ул. Докучаева, д. 7, 11, 4, 6, 8;ул. Тухачевского, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2/31, 6, 8, 10, 12;ул. М. Жукова, д. 9, 13;ул. Маяковского, д. 3, 5, 5а, 5б;ул. Глинки, д. 1 |
| в т.ч. 2к26 - 2к30 | тепловая сеть | 29.07.2019 - 10.09.2019 | капитальный |
| 21 | НО4 - 3.3к1 - 3.3к7,3.2к3Б - 3.2к100,3.3к7 - 3.3к12 -цтп 19, цтп 103 | тепловая сеть | 05.08.2019 - 18.08.2019 | капитальный | 7-й мкр. Киселевка:ул. Попова, д. 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 (корп. 1, 2), 102, 104;ул. Рыленкова, д. 43, 45, 49, 51, 53, 55;ул. П. Алексеева, д. 5а, 19, 2/37, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22/72, 24, 26;Тепличный комбинат, д. 1, 2, 3;6-й мкр. Киселевка:ул. Попова, д. 44, 46, 46а, 46б, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а;ул. Рыленкова, д. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;ул. П. Алексеева, д. 3, 5, 7, 9, 11 (корп. 1, 2, 3, 4), 13, 15/70;просп. Строителей, д. 1/42, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| 22 | Котельная - 1к0 - 1к30,1к30 - цтп 190 | тепловая сеть | 10.08.2019 - 23.08.2019 | капитальный | Витебское ш., д. 10, 1/37, 1а, 3/20, 26а, 28а;ул. 12 лет Октября, д. 2а, 4, 6, 10, 7, 7а, 7в, 7г, 8, 9, 11, 12, 13/1, 15;ул. Толмачева, д. 2, 3, 5, 5а, 7, 8;ул. Средне-Лермонтовская, д. 20/4, 29;ул. Беляева, 45;ул. Свердлова, д. 2, 4;ул. Фрунзе, д. 2, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 35, 37, 38а, 39, 39а, 40, 42, 42а, 47, 49, 51, 53, 56, 57, 58, 58а, 60, 62а, 64, 66, 74;ул. Госпитальная, д. 4а, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33;Госпитальный пер., д. 7, 7а;ул. Заводская, д. 1;ул. 2-й Смоленский Ручей, д. 5;ул. Юрьева, д. 1/6, 3, 5, 7, 9, 11/12, 13, 15;ул. Островского, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10;ул. Губенко, д. 1, 2, 2а, 2б, 3, 7, 9, 10;ул. Чехова, д. 2, 2а;1-й Мичуринский пер., д. 4а, 4б;ул. Кутузова, д. 1, 2, 2б, 3, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12;ул. Генерала Лукина, д. 2;ул. Чкалова, д. 6а, 7, 9;пр. Чкалова, д. 6а;ул. М. Еременко, д. 58, 60, 64, 66, 68, 70 |
| 23 | НО1 - 3.4к57,НО1 - 3.В.НО10 - цтп 8,3.ВНО 10 - 2к12 | тепловая сеть | 12.08.2019 - 22.09.2019 | капитальный | ул. Шевченко, д. 61, 61а, 63, 65а, 67, 67а, 69, 71, 73, 73а, 73б, 73в, 75б, 77, 77а, 77б, 87, 91, 91 (корп. 1), 91б, 91в, 91д, 93, 93а, 93б, 93в, 93д, 93г, 95, 97;ул. Смольянинова, д. 1ул. Соболева, д. 22, 23, 24, 28 |
| 24 | 3.В.к6 - 3.Вк7 | тепловая сеть | капитальный |
| 25 | 3В.НО 27 - 3В.к28 | тепловая сеть | капитальный |
| 26 | 2к34а - 2к83 | тепловая сеть | 29.08.2019 - 12.09.2019 | капитальный | ул. Ленина, д. 22, 24, 26, 28, 29/24, 30, 32, 33, 34, 36, 38;Рабочий пер., д. 2;ул. Реввоенсовета, д. 20, 22, 26б;ул. Исаковского, д. 18, 20, 26, 28;ул. Фурманова, д. 43, 45;ул. Нахимсона, д. 16;ул. Чаплина, д. 3, 7/20;ул. 8 Марта, д. 17;ул. Энгельса, д. 16, 22, 23б;ул. Твардовского, д. 9, 13, 15, 15а, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 23, 27;ул. М. Жукова, д. 8, 8а, 16, 19, 26, 26а, 27 |
|  | МУП "Смоленсктеплосеть" |
| 27 | Котельная N 1 | дымовая труба | 13.05.2019 - 26.05.2019 | техническое освидетельствование | ул. Н.-Неман, д. 2, 2а, 4, 6, 6а, 8, 12, 14, 16, 18, 20;ул. Николаева, д. 34в, 36а;ул. Багратиона, д. 13а |
| водоподогреватели (замена и ремонт секций) | текущий |
| 28 | Котельная N 46 | тепловая сеть | 15.07.2019 - 29.07.2019 | капитальный | ул. Щорса, д. 100 |
| 29 | Тепловая сеть от котельной ОАО "РЖД" - ж/д больницы | тепловая сеть | 17.05.2019 - 30.05.2019 | капитальный | Больничный пер., д. 2, 7;1-й Краснофлотский пер., д. 13, 15 |
| 30 | Тепловая сеть от котельной ООО "ОТЭН" | тепловая сеть | 01.07.2019 - 14.07.2019 | капитальный | ул. Нарвская, д. 13, 15, 17, 19 |
| 31 | Котельная N 40 | тепловая сеть | 08.07.2019 - 22.07.2019 | капитальный | пос. Миловидово, д. 51 |
| 32 | Котельная N 55 | дымовая труба | 10.06.2019 - 23.06.2019 | техническое освидетельствование | Краснинское ш., д. 3, 3б, 5 |
| 33 | Котельная N 56 | дымовая труба (H = 21,1 м) | 13.05.2019 - 26.05.2019 | техническое освидетельствование | гор. Коминтерна, д. 1/1, 12а, 12б, 9а, 8а, 16, 17, 14, 13, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2;Ново-Чернушенский пер., д. 3 |
| дымовая труба (H = 32 м) |
| 34 | Котельная N 67 | дымовая труба | 13.05.2019 - 26.05.2019 | техническое освидетельствование | ул. Нахимова, д. 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22;ул. Багратиона, д. 22а, 55а, 55б, 57 |
| 35 | Котельная N 26 | дымовая труба | 10.06.2019 - 24.06.2019 | техническое освидетельствование | ул. Фрунзе, д. 40 |
| 36 | Котельная N 50 | дымовая труба | 08.07.2019 - 22.07.2019 | техническое освидетельствование | ул. Соболева, д. 105, 109, 111, 111а, 111б, 111в, 82а, 84, 86;3-й пер. Горького, д. 3, 5 |
| 37 | ЦТП N 182 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 03.06.2019 - 16.06.2019 | текущий | ул. Горная, д. 2;ул. Папанина, д. 1;ул. Чапаева, д. 6, 6а;ул. Центральная, д. 2, 4, 6, 8;ул. Седова, д. 1, 8, 17, 20, 22, 22а, 24а, 26, 46, 48, 54, 54а, 56а |
| тепловая сеть | 15.07.2019 - 28.07.2019 | капитальный | ул. Горная, д. 2;ул. Папанина, д. 1;ул. Чапаева, д. 6, 6а;ул. Центральная, д. 2, 4 |
| 38 | Котельная N 38 | тепловая сеть | 27.05.2019 - 02.06.2019 | капитальный | ул. М.-Краснофлотская, д. 29а, 29б, 33, 33а, 35;ул. Ново-Краснофлотская, д. 7, 9, 13, 15;4-й Краснофлотский пер., д. 1 |
| 39 | Котельная N 53 | тепловая сеть | 13.05.2019 - 26.05.2019 | капитальный | ул. Н.-Неман, д. 1;пер. Зои Космодемьянской, д. 1, 46 |
| дымовая труба | 10.06.2019 - 23.06.2019 | техническое освидетельствование | ул. Н.-Неман, д. 1;пер. Зои Космодемьянской, д. 1, 2, 3, 4, 8;ул. Николаева, д. 42а, 46 |
| 40 | Котельная N 72 | тепловая сеть | 03.06.2019 - 17.06.2019 | капитальный | ул. Станционная, д. 6 |
| 41 | Котельная N 35 | тепловая сеть | 15.07.2019 - 29.07.2019 | капитальный | ул. Котовского, д. 3, 5 |
| 42 | Котельная N 16 | тепловая сеть | 20.05.2019 - 31.05.2019 | капитальный | ул. Кловская, д. 13, 17, 58, 60 |
| 43 | Котельная N 19 | тепловая сеть | 17.05.2019 - 30.05.2019 | капитальный | ул. Генерала Городнянского, д. 5 |
| 44 | Котельная N 20 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 03.06.2019 - 17.06.2019 | текущий | ул. М. Еременко, д. 38, 46, 48, 34, 36, 40, 32, 52, 50, 44;ул. Генерала Городнянского, д. 6 |
| 45 | Котельная N 21 | тепловая сеть | 01.07.2019 - 15.07.2019 | капитальный | ул. Генерала Городнянского, д. 2;ул. Лавочкина, д. 54е |
| 46 | Котельная N 74 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 03.06.2019 - 17.06.2019 | текущий | ул. Карбышева, д. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 47 | Тепловая сеть от д. 8 до д. 11 в мкр. Королевка | тепловая сеть | 10.08.2019 - 23.08.2019 | капитальный | мкр. Королевка, д. 8, 11 |
| 48 | Тепловая сеть от д. 7 до д. 8 в мкр. Королевка | тепловая сеть | 10.08.2019 - 23.08.2019 | капитальный | мкр. Королевка, д. 7, 8, 9, 10, 11 |
| 49 | Тепловая сеть от д. 43 до д. 45 по ул. Фурманова | тепловая сеть | 29.08.2019 - 12.09.2019 | капитальный | ул. Фурманова, д. 43, 45, 41;ул. М. Жукова, д. 26, 26а, 27 |
| 50 | Тепловая сеть от 2к87а до зданий 2, 5 по ул. Войкова, до ЦТП-204 | тепловая сеть | 15.07.2019 - 03.09.2019 | капитальный | ул. Студенческая, д. 3;ул. Войкова, д. 1, 2, 5;ул. Б. Краснофлотская, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
| 51 | Тепловая сеть от ТК-1 до д. 21а, 21б, 21 (корп. 3) по ул. Автозаводской | тепловая сеть | 10.08.2019 - 23.08.2019 | капитальный | ул. Автозаводская, д. 21а, 21б, 21 (корп. 3) |
| 52 | Тепловая сеть от ЦТП-92 до ЦТП-139 по ул. Госпитальной | тепловая сеть | 10.08.2019 - 23.08.2019 | капитальный | ул. Фрунзе, д. 47, 49, 51, 53;ул. Госпитальная, д. 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 25, 27, 29, 31, 33 |
| 53 | ЦТП-67 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 29.07.2019 - 11.08.2019 | текущий | ул. Воровского, д. 23, 24;ул. Ногина, д. 32;ул. Пржевальского, д. 6/25, 9/27 |
| 54 | ЦТП-199 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 29.07.2019 - 11.08.2019 | текущий | ул. Бакунина, д. 3, 5, 10б, 10в |
| 55 | ЦТП-35 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 29.07.2019 - 11.08.2019 | текущий | ул. Пржевальского, д. 2;ул. Коненкова, д. 1/5, 3 |
| 56 | ЦТП-176 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.08.2019 - 23.08.2019 | текущий | ул. Фрунзе, д. 22 |
| 57 | ЦТП-128 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.08.2019 - 23.08.2019 | текущий | ул. 12 лет Октября, д. 11, 13/1;ул. Толмачева, д. 3;ул. Средне-Лермонтовская, д. 5а |
| 58 | ЦТП-194 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.08.2019 - 23.08.2019 | текущий | ул. Фрунзе, д. 56, 58, 58а, 60;проезд Чкалова, д. 6а;ул. Кутузова, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
| 59 | ЦТП-213 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.08.2019 - 23.08.2019 | текущий | ул. 12 лет Октября, д. 2а, 4, 6;ул. Фрунзе, д. 3, 5, 9, 11 |
| 60 | ЦТП-221 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.08.2019 - 23.08.2019 | текущий | ул. Кутузова, д. 30, 30а;ул. Губенко, д. 26;ул. Автозаводская, д. 9, 11, 11а, 13а, 15, 15а, 17, 19, 21, 21, корп. 3, 21а, 21б, 22а, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 30, 32а, 33, 35, 46, 46в, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60 |
| 61 | ЦТП-104 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.08.2019 - 23.08.2019 | текущий | ул. Толмачева, д. 5, 7, 8;ул. Средне-Лермонтовская, д. 29 |
| 62 | ЦТП-180 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.08.2019 - 23.08.2019 | текущий | ул. Фрунзе, д. 20а, 24 |
| 63 | ЦТП-214 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.08.2019 - 23.08.2019 | текущий | ул. Фрунзе, д. 14, 16, 18 |
| 64 | Тепловая сеть от ЦТП-97 до здания ОГБУЗ "Госпиталь инвалидов войн" по просп. Гагарина, д. 25 | тепловая сеть | 26.05.2019 - 08.06.2019 | капитальный | просп. Гагарина, д. 25 |
| 65 | Тепловая сеть от магистральной тепловой камеры 2к79 до ЦТП-99 по ул. Чаплина, д. 3 | тепловая сеть | 29.08.2019 - 12.09.2019 | капитальный | ул. Чаплина, д. 3, 7/20;ул. Энгельса, д. 22;ул. Исаковского, д. 26 |
| 66 | Тепловая сеть от ТК2 до д. 29 по ул. Гарабурды (ЦТП-111) | тепловая сеть | 26.05.2019 - 18.06.2019 | капитальный | ул. Кловская, д. 1, 7, 9, 23, 25;ул. Гарабурды, д. 27, 29 |
| 67 | Тепловая сеть от ТК1 до д. 13 по ул. Н.-Неман (ЦТП-77) | тепловая сеть | 26.05.2019 - 18.06.2019 | капитальный | ул. Н.-Неман, д. 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| 68 | Тепловая сеть от д. 19 до д. 21 по ул. М. Жукова (2к-78) | тепловая сеть | 29.08.2019 - 12.09.2019 | капитальный | ул. М. Жукова, д. 17, 19, 21 |
| 69 | Тепловая сеть от ЦТП-185 до д. 3/4 по пер. Смирнова | тепловая сеть | 03.06.2019 - 16.06.2019 | капитальный | пер. Смирнова, д. 3/4, 3/4а;ул. Окт. революции, д. 5, 7, 7а |
| 70 | Тепловая сеть от д. 18 по ул. Окт. революции до д. 1 по ул. Дохтурова (ЦТП-186) | тепловая сеть | 03.06.2019 - 16.06.2019 | капитальный | ул. Окт. революции, д. 18, 18а, 20, 22;ул. Дохтурова, д. 1;ул. Николаева, д. 6, 10 |
| 71 | Тепловая сеть от д. 4 до д. 5а по ул. Ново-Рославльской (ЦТП-108) | тепловая сеть | 11.05.2019 - 25.05.2019 | капитальный | ул. Ново-Рославльская, д. 4, 5а, 6;ул. Тенишевой, д. 20, 20а |
| 72 | Тепловая сеть от д. 36 до д. 38 и до д. 26б по ул. Черняховского | тепловая сеть | 26.05.2019 - 18.06.2019 | капитальный | ул. Черняховского, д. 20в, 20г, 24а, 24в, 26а, 26б, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
| 73 | Тепловая сеть от д. 40 до д. 44 по ул. Черняховского (ЦТП-60) | тепловая сеть | 26.05.2019 - 18.06.2019 | капитальный | ул. Черняховского, д. 20в, 20г, 24а, 24в, 26а, 26б, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
| 74 | Тепловая сеть от ЦТП-94 до д. 32, 34, 34а, 34б, 36, 38, 38а, по ул. Николаева | тепловая сеть | 26.05.2019 - 18.06.2019 | капитальный | ул. Николаева, д. 32, 34, 34а, 34б, 36, 38, 38а, 40, 42, 44;пер. Зои Космодемьянской, д. 8 |
| 75 | ЦТП-99 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 13.05.2019 - 26.05.2019 | текущий | ул. Чаплина, д. 3, 7/20;ул. Энгельса, д. 22 |
| 76 | ЦТП-48 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 17.06.2019 - 30.06.2019 | текущий | ул. Кирова, д. 16, 18, 20, 20а;ул. Окт. революции, д. 21, 23, 40;просп. Гагарина, д. 16, 18, 20, 20а |
| 77 | ЦТП-130 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 05.08.2019 - 18.08.2019 | текущий | ул. Раевского, д. 8, 10 |
| 78 | ЦТП-137 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 09.09.2019 - 22.09.2019 | текущий | бульвар Гагарина, д. 10 |
| 79 | ЦТП-89 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 17.06.2019 -30.06.2019 | текущий | ул. Раевского, д. 6 |
| 80 | ЦТП, ул. Николаева, д. 4 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 01.07.2019 - 14.07.2019 | текущий | ул. Николаева, д. 4 |
| 81 | Тепловая сеть от ТК до ТК8 (ЦТП-45 ул. Рыленкова, д. 19) | тепловая сеть | 05.08.2019 -18.08.2019 | капитальный | просп. Строителей, д. 15 |
| 82 | Тепловая сеть от ТК16 до д. 72 по просп. Гагарина (ЦТП-32) | тепловая сеть | 26.05.2019 - 08.06.2019 | капитальный | просп. Гагарина, д. 72 |
| 83 | Тепловая сеть от угла поворота ТС до д. 74 по ул. Рыленкова (ЦТП-218) | тепловая сеть | 06.07.2019 - 20.07.2019 | капитальный | ул. Рыленкова, д. 74 |
| 84 | Тепловая сеть от д. 71 до д. 73 в мкр. Южном | тепловая сеть | 22.07.2019 - 04.08.2019 | капитальный | мкр. Южный, д. 71, 73 |
| 85 | ЦТП-55 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 04.06.2019 -17.06.2019 | текущий | ул. Рыленкова, д. 2, 2а, 4, 4а, 4б, 4в;ул. 25 Сентября, д. 50, 52;ул. Соколовского, д. 7б |
| 86 | ЦТП-15 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 11.05.2019 - 25.05.2019 | текущий | ул. Шевченко, д. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54а |
| 87 | ЦТП-34 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 04.06.2019 - 17.06.2019 | текущий | ул. 25 Сентября, д. 26, 28, 28а, 30, 32;ул. Соколовского, д. 18/1, 18/2, 22, 20а |
| 88 | ЦТП-107 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 06.07.2019 - 20.07.2019 | текущий | ул. Рыленкова, д. 59, 61, 63, 65 (корп. 1, 2), 67, 69, 71, 73, 77, 79 (корп. 1, 2, 3);ул. Попова, д. 108 |
|  | МУП "Теплоснаб" |
| 89 | Тепловая сеть от ТК-1 до жилого дома 25 по ул. Кловской | тепловая сеть | 20.05.2019 - 04.06.2019 | капитальный | ул. Кловская, д. 23, 25 |
|  | Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" |
| 90 | Котельная и тепловые сети | ревизия насосного оборудования и запорной арматуры, поверка приборов КИПиА, промывка и гидравлические испытания тепловых сетей | 15.07.2019 - 30.07.2019 (отключение горячего водоснабжения не более 14 дней) | текущий, освидетельствование с профилактическими работами | 1-й Краснофлотский пер., д. 15а |
| 91 | Котельная | ревизия насосного оборудования и запорной арматуры, поверка приборов КИПиА, промывка и гидравлические испытания тепловых сетей | 15.08.2019 - 30.08.2019 (отключение горячего водоснабжения не более 14 дней) | текущий, освидетельствование с профилактическими работами | ул. Нижне-Лермонтовская, д. 19 |
|  | ООО "Городские инженерные сети" |
| 92 | Блок-модульная котельная и тепловые сети до ИТП | запорная арматура, приборы КИПиА и котловое оборудование | 01.07.2019 - 14.07.2019 | текущий | Ново-Чернушенский пер., д. 5 |
| 93 | Блок-модульная котельная и тепловые сети до ИТП | запорная арматура, приборы КИПиА и котловое оборудование | 15.07.2019 - 28.07.2019 | текущий | ул. Рыленкова, д. 54 |
|  | ОГУЭПП "Смоленскоблкоммунэнерго" |
| 94 | Котельная в пос. 430 км | химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления и ГВС, опрессовка оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | 01.07.2019 - 14.09.2019 (отключение горячего водоснабжения не более 14 дней) | текущий | пос. 430 км, д. 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, баня N 7, административное здание N 2 |
|  | ООО "Оптимальная тепловая энергетика" |
| 95 | Котельная | котловое оборудование, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, запорная арматура, приборы учета | 17.06.2019 - 30.06.2019 (отключение горячего водоснабжения не более 14 дней) | текущий | ул. Нарвская, д. 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21;ул. Багратиона, д. 8/1, 10, 12/13, 14/12;ул. Нахимова, д. 1а, 3, За, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10а, 11 |
|  | ООО "Смоленское АТП" |
| 96 | Котельная и тепловая сеть | котловое оборудование, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, ГРУ и газовое оборудование, газоходы, запорная арматура, приборы учета, тепловая сеть | 25.04.2019 - 14.09.2019 | текущий | пос. 3-го Кирпичного завода, д. 10 |
|  | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (по ЗВО) жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел N 1 г. Смоленска |
| 97 | Котельная N 83 и тепловая сеть | котловое оборудование, дымовая труба и газоходы, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, тепловая сеть | 17.06.2019 - 30.06.2019 (отключение горячего водоснабжения не более 14 дней) | текущий | пос. Красный Бор, <...>, МБДОУ "Детский сад N 65 "Дюймовочка", д. 4/286, 4/285, 4/283, 4/284, 4/287, 4/259 |
| 98 | Котельная N 3 и тепловая сеть | котловое оборудование, дымовая труба и газоходы, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, тягодутьевое оборудование, теплообменное оборудование, тепловая сеть | 05.08.2019 - 16.08.2019 (отключение горячего водоснабжения не более 14 дней) | текущий | ул. Котовского, <...>, д. 2, ул. Чернышевского, д. 1, 3 (АНОДОО "Детский сад "Подснежник"), 5, 7 (МБДОУ "Детский сад N 24") |
| 99 | Котельная N 132 и тепловая сеть | котловое оборудование, дымовая труба и газоходы, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, тягодутьевое оборудование, теплообменное оборудование, тепловая сеть | 17.06.2019 - 30.06.2019 (отключение горячего водоснабжения не более 14 дней) | текущий | пос. Красный Бор, д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 |