Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июня 2022 г. N 1604-адм

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА

СМОЛЕНСКА НА 2022 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА ОТ 30.11.2021 N 2993-АДМ

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ГОДОВОГО ПЛАНА РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

НА 2022 ГОД"

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 N 889 "О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей", Уставом города Смоленска, Администрация города Смоленска постановляет:

1. Внести в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2022 год, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 30.11.2021 N 2993-адм "Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2022 год" (в редакции постановления Администрации города Смоленска от 20.04.2022 N 1089-адм), изменения, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций - собственникам или иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечить выполнение мероприятий по ремонтам источников тепловой энергии и тепловых сетей в сроки, установленные сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2022 год.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска обеспечить направление собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей и единой теплоснабжающей организации в течение 3 рабочих дней сводного годового плана с изменениями, указанными в пункте 1 настоящего постановления.

4. Муниципальному казенному учреждению "Городское информационное агентство" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Управлению информационных технологий Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.

Глава города Смоленска

А.А.БОРИСОВ

Приложение

к постановлению

Администрации

города Смоленска

от 06.06.2022 N 1604-адм

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН

РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА

СМОЛЕНСКА НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование, требующее ремонта | Сроки проведения ремонта | Вид ремонта | Перечень отключаемых объектов, потребителей тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Филиал ПАО "Квадра" - "Смоленская генерация" |
| 1 | ТЭЦ-2 - НО-1 маг. 03 | тепловая сеть | 25.04.2022 - 10.05.2022 | капитальный | потребители отсутствуют |
| 2 | ТЭЦ2-3к1 с маг. (02);Н05-3.5к83;3к7(02)-3.6к59;3к7(02)-3.7к71 | тепловая сеть | 29.04.2022 - 20.05.2022 | капитальный | ул. Индустриальная, д. 5;ул. Шевченко, д. 86;ул. Попова, д. 7 |
| 3 | 3.10к8-3.10к15;3.10к11-2к83;3.10к13а-2к84;3.22кЗ-2к81а | тепловая сеть | 11.05.2022 - 28.05.2022 | капитальный | ул. Тенишевой, д. 11, 17а, 20;ул. Твардовского, д. 1, 1а, 16, 1в, 5/11, 2, 4, 12, 18, 6, 6а, 6б, 10б, 10в, 14;Запольный пер., д. 5;ул. Мира, д. 2;ул. Н.-Рославльская, д. 4, 6;ул. Ковтюха, д. 6 |
| 4 | 3к13-3.10к83.10к2-3.10к4 | тепловая сеть | 11.05.2022 - 26.06.2022 | капитальный | ул. 25 Сентября, д. 3, 5;ул. Крупской, д. 39, 39б, 41/1, 43а, 45а;Хлебозаводской пер., д. 6, 6а, 8, 8а, 10а;Трамвайный пр., д. 2;ул. Шевченко, д. 1/35, 3, 42, 44, 46, 48, 50, 52 (карп. 1, 2);ул. Тенишевой, д. 27, 29, 31, 33;2-й Рославльский пер., д. 3, 5 |
| 5 | 3к30-3к41;3к32-цтп94 | тепловая сеть | 16.05.2022 - 15.06.2022 | капитальный | ул. Николаева, д. 30, 32, 32а, 34, 34а, 346, 36, 38, 38а, 40, 42, 44;ул. Багратиона, д. 3, За, 4, 5, 7, 7а, 9, 11, 11а, 11б, 13, 15, 15а, 17, 25, 25/1, 25а, 25в, 25г, 25д;ул. Н.-Неман, д. 9, 11 (корп. 1,2), 13 (корп. 1, 2), 15, 17 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2), 21, 21а, 23а, 23б, 23в, 24в, 246, 25, 26, 28а, 29, 30 (корп. 1, 2), 31, 33, 37;ул. Бородинская, д. 1;ул. Тургенева, д. 34;ул. Академика Петрова, д. 14;ул. Нахимова, д. 13а, 13б, 13в, 13г, 15, 29б, 31, 31а, 33, 35 |
| 6 | 3к30-3к62;3к58-цтп111 | тепловая сеть | 13.05.2022 - 13.06.2022 | капитальный | ул. Николаева, д. 73, 74, 75, 77, 79;ул. Гарабурды, д. 27, 29;ул. Кловская, д. 1, 7, 9, 11, 13, 13а, 17, 19, 19а, 23, 25, 52, 54, 56, 58, 60;Краснинское ш., д. 33, 33а |
| 7 | 3к21-3к30;3к26-цтп МЭИ | тепловая сеть | 18.05.2022 - 11.06.2022 | капитальный | просп. Гагарина, д. 16, 18, 20, 20а, 22;ул. Ново-Киевская, д. 2, 4, 3а;Ново-Киевский пер., д. 4в, 8;ул. Кирова, д. 1, 3, 5, 7, 11/3, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 23, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 29, 29в, 29а, 29б, 29г, 31а, 41, 41а, 43, 43а, 2/57, 2а, 2б, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 22а, 22б, 30, 32, 36;ул. Пригородная, д. 1, 1а, 5, 7, 9, 11, 11а;ул. Окт. Революции, д. 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;ул. Николаева, д. 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 49, 49а, 51, 59, 61/38, 63, 65, 67, 69, 69а, 71;ул. 2-я Краснинская, д. 7, 7/2, 9, 9а, 28;ул. Неверовского, д. 11, 26;1-й Краснинский пер., д. 19, 20;ул. Оршанская, д. 13, 16, 18;пер. Юннатов, д. 1, 3;ул. Воробьева, д. 13, 36;Колхозный пер., д. 15, 17;ул. Черняховского, д. 1, 2, 4, 6, 20в, 20г, 24а, 24в, 26а, 26б, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;Тульский пер., д. 7, 8, 9, 12;Энергетический пр., д. 1 |
| 8 | 3к13-3к14-3к21;3к16-3.11к5а | тепловая сеть | 20.05.2022 - 10.06.2022 | капитальный | ул. Кирова, д. 46,48, 48а, 48б, 50;ул. Крупской, д. 28, 28а, 28б, 28в, 28е, 38а;ул. М. Конева, д. 27б;просп. Гагарина, д. 25, 23в, 39, 46, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 56, 56а, 58, 60 (корп. 1, 2), 62, 64, 66, 68, 70, 72;ул. М. Октябрьской, д. 8, 10г, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 20, 22;ул. Верхне-Рославльская, д. 13;ул. 25 Сентября, д. 18/2;ул. Молодежная, д. 16;Молодежный пер., д. 5;ул. Крупской, д. 53, 55, 55а, 55б, 55в, 57, 59, 61, 61а, 61б, 63/2, 65, 65а, 69/2, 73, 73а, 28, 28а, 28б, 28в, 28е, 28д, 30, 30а, 32, 34, 34а, 38а, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52/2, 56, 58, 60, 62, 64;пос. Тихвинка, д. 34б |
| 9 | 2к38-2к56-2к71;2к56-2к76 | тепловая сеть | 01.06.2022 - 22.06.2022 | капитальный | пер. Смирнова, д. 3, 3/4, 3/4а, 7;просп. Гагарина, д. 2, 4, 6, 8;ул. Глинки, д. 9;ул. Б. Советская, д. 11/30;ул. Окт. Революции, д. 3, 5, 7, 7а, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22;ул. Николаева, д. 4, 6, 10, 12а, 14, 14а, 16, 16в, 18, 20;ул. Дзержинского, д. 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13а, 15, 15а, 17, 18, 18 (корп. 1, 2), 18а, 19, 19а, 23/1,23/2;пер. Ульянова, д. 5, 10;ул. 2-я линия Красноармейской Слободы, д. 3, 5, 7;ул. 3-я линия Красноармейской Слободы, д. 21;ул. Дохтурова, д. 1, 27;Водяной пер., д. 3;Чуриловский пер., д. 19;2-й Краснинский пер., д. 1,3, 5, 4, 6, 8;ул. Коммунистическая, д. 6 |
| 10 | 2к38-2к44;2к44-2к58;3.10к12а-2к68-2к42;2к44-2к59-3.11к5а;2к59-2к66а;2к59-цтп117 | тепловая сеть | 09.06.2022 - 30.06.2022 | капитальный | ул. Кирова, д. 45, 47,49, 51, 53/11, 55, 55а, 57, 59, 61;ул. Ново-Рославльская, д. 11;просп. Гагарина, д. 3, 5, 5а, 11, 12/1, 12а, 12б, 14/2, 13/2, 15, 17, 17а, 21;ул. Раевского, д. 2а, 4, 4а, 6, 6а, 66, 8, 10;ул. Памфилова, д. 3, 3а, 3б, 5, 7, 9;ул. Коммунальная, д. 5, 10;ул. Николаева, д. 3, 5;ул. Окт. Революции, д. 13;ул. Тенишевой, д. 2а, 4, 6, 8, 8а, 9,10, 11, 11а;бул. Гагарина, д. 2/9, 4, 6, 10, 3, 5, 7, 9;ул. Урицкого, д. 4, 6, 8, 3, 5, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15б, 17 |
| 11 | 3к1с-3.8к118 | тепловая сеть | 13.06.2022 - 04.07.2022 | капитальный | ул. Шевченко, д. 54а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 84/2;ул. Ломоносова, д. 1/74, 3, 5, 11, 11а, 15, 15а, 156, 15в, 15г, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 2/72, 4, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16, 16а, 16б;ул. Румянцева, д. 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 17в, 2/54, 4, 6, 8;ул. Попова, д. 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 11, 14, 14а, 14в, 16, 18, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 24, 26, 28;Трамвайный пр., д. 9, 11 |
| 12 | 3к1с-3к8-3к13 | тепловая сеть | 27.06.2022 - 11.07.2022 | капитальный | ул. М. Соколовского, д. 7б, 7д, 18 (корп. 1, 2), 18/1, 20а, 22;ул. 25 Сентября, д. 26, 28, 28а, 30, 30б, 32, 35, 39, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 62 (корп. 1, 2);ул. Попова, д. 34, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 40а, 40/2, 40 (корп. 1);ул. Рыленкова, д. 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 46, 4в, 5, 5а, 6, 6а, 6а (корп. 1, 2), 7, 8, 9, 11, 13, 13а;просп. Строителей, д. 4 (корп. 1, 2), 6, 8, 8а, 86, 8в, 10, 10а, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 18а;ул. Румянцева, д. 14, 19, 21;Трамвайный проезд, д. 12, 14, 3, 7;Хлебозаводской пер., д. 9, 11, 13, 20 |
| 13 | 3к6-3.9к2-цтп240 | тепловая сеть | 27.06.2022 - 08.08.2022 | капитальный | ул. М. Соколовского, д. 1, 2, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6, 7, 7а, 8а, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 18а;ул. 25 Сентября, д. 38, 38/1,40, 42, 44, 46, 48;просп. Строителей, д. 20, 22а, 24, 26 |
| 14 | ТЭЦ-2-НО-8-НО-1-3к1с маг. 01 | тепловая сеть | 04.07.2022 - 25.07.2022 | капитальный | ул. Смольянинова, д. 15 (корп. 1, 2) |
| 15 | 3.1Н06-3.13к5а-цтп103, 112, 122;3.13к5а-3.13к11 | тепловая сеть | 18.07.2022 - 08.08.2022 | капитальный | ул. Рыленкова, д. 34, 34а, 38, 38а, 42, 44, 46, 48, 49а, 50, 59, 59а, 61, 63, 65 (корп. 1, 2), 66, 67, 69, 71, 71а, 72, 73, 74, 77, 79 (корп. 1, 2, 3), 81, 85, 87, 89, 91 (корп. 1,2);ул. Попова, д. 106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138 |
| 16 | 3.13к11-цтп96 | тепловая сеть | 18.07.2022 - 29.08.2022 | капитальный | ул. Рыленкова, д. 14, 14г, 16а;просп. Строителей, д. 29 |
| 17 | Котельная-1 к0-1 к 16 | тепловая сеть | 08.08.2022 - 29.08.2022 | капитальный | Витебское ш., д. 10, 1/37, 1а, 3/20, 26а, 28а;ул. 12 лет Октября, д. 2а, 4, 6, 8, 10, 7, 7а, 7в, 7г, 7д, 9, 11, 13/1;ул. Толмачева, д. 2, 3, 5, 5а, 7, 8;ул. Средне-Лермонтовская, д. 20/4, 29 ул. Беляева, д. 45 ул. Свердлова, д. 2, 4;ул. Фрунзе, д. 5, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 35, 37, 38а, 39, 39а, 40;ул. Госпитальная, д. 17, 19;Госпитальный пер., д. 7, 7а, 7б;ул. Заводская, д. 1;ул. 2-й Смоленский Ручей, д. 5;ул. Юрьева, д. 1/6, 3, 5, 7, 9, 11/12, 13, 15;ул. Островского, д. 2, 3,4, 5, 6, 7, 10, 18;ул. Губенко, д. 1, 10;ул. Чехова, д. 23;ул. Кутузова, д. 2г, 30, 30а;ул. Автозаводская, д. 11, 11а, 13а, 15а, 17, 19, 21, 21 (корп. 3), 21а, 21б, 22а, 23, 23а, 236, 25, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 30, 32а, 33, 35, 46, 46в, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60 |
| 18 | 1к16-1к30-цтп 190 | тепловая сеть | 08.07.2022 - 29.08.2022 | капитальный | ул. Фрунзе, д. 42, 42а, 47, 49, 51, 53, 56, 57, 58, 58а, 60, 62а, 64, 66, 74;ул. Госпитальная, д. 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 25, 27, 29,31,33;ул. Губенко, д. 2, 2а, 3, 7, 9, 14;ул. Чехова, д. 2, 2а;1-й Мичуринский пер., д. 4а, 4б;ул. Кутузова, д. 1, 2, 2б, 2в, 3, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12;ул. Генерала Лукина, д. 2;ул. Чкалова, д. 6, 6а, 7, 9;пр. Чкалова, д. 4а, 6а;ул. М. Еременко, д. 58, 60, 64, 66, 68, 70;ул. Ударников, д. 45а;мкр. Королевка, д. 5, 7, 8, 9, 10, 11;ул. В. Гризодубовой, д. 1, 1в, 1г, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 1к21-1к30 | реконструкция |
| 19 | 2к12-2к19-2к38;2к19-2к30;2к37-2к39 | тепловая сеть | 12.08.2022 - 26.08.2022 | капитальный | ул. Ленина, д. 2/1, 7/2, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 21, 23/8, 25, 6/1, 8а, 8б;ул. Б. Советская, д. 13, 15, 17/1,25/19, 27/20, 29/1, 29а, 37, 39/11, 41/18,43, 43а, 45/1, 12/1, 14, 16/17, 18/18, 20, 22, 24, 28/16;ул. Козлова, д. 3, 3а, 5, 6;ул. Докучаева, д. 4, 6, 7, 8, 10, 11;ул. Тухачевского, д. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12;ул. М. Жукова, д. 9, 13;ул. Коммунистическая, д. 3, 5, 5а, 13, 14, 15/2, 17, 19,21,22;ул. Маяковского, д. 3, 5, 5а, 56;ул. Глинки, д. 1;ул. К. Маркса, д. 12а;ул. Воровского, д. 23, 28;ул. Красина, д. 38а;ул. Бакунина, д. 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 10б, 10в, 12, 14;ул. Окт. Революции, д. 4;ул. Ногина, д. 32;ул. Кирилла и Мефодия, д. 1;ул. Пржевальского, д. 1/5, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6/25, 8, 9/2, 10, 12;ул. Коненкова, д. 2/12, 3, 4, 8, 10;ул. Войкова, д. 7, 8а, 12;пл. Ленина, д. 1, 4 |
| 20 | Котельная-2к12;2к10-2к87 | тепловая сеть | 12.08.2022 - 26.08.2022 | капитальный | Колхозная пл., д. 2, 4, 6;ул. Студенческая, д. 3;ул. Беляева, д. 1;ул. Войкова, д. 1, 2, 5;ул. Б. Советская, д. 4;ул. Н.-Ленинградская, д. 5, 4, 6, 6а, 6б, 19;ул. Н.-Московская, д. 9;ул. Б. Краснофлотская, д. 1 |
| 21 | Н01-3.4к57;НО1-3.В.НО10-цтп 8;3вНО10-2к12 | тепловая сеть | 10.08.2022 - 29.08.2022 | капитальный | ул. Шевченко, д. 61, 61а, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 71, 71а, 73, 73а, 73б, 73в, 73г, 75б, 77а, 77б, 85, 87, 87а, 91, 91 (корп. 1), 91а, 91б, 91в, 91г, 91д, 93, 93а, 93б, 93в, 93д, 93г, 95;ул. Смольянинова, д. 1;ул. Соболева, д. 22, 23, 24, 28 |
| 22 | Н024-3.1Н06-3.1к3;3.1к1-3.1к9с | тепловая сеть | 15.08.2022 - 28.08.2022 | капитальный | мкр. Южный, д. 4, 8, 27, 27а, 29а, 29б, 29в, 31, 31а, 31б, 33, 35, 37, 39, 77, 79;ул. Урожайная, д. 5;Рославльское ш., 5 км, д. 9, 9б;пос. Геологов, д. 3;ул. Бабьегорский Водозабор;пос. Тихвинка, д. 60, 62;дер. Алтуховка, ул. 70;лет Победы, д. 5;дер. Богородицкое (Козинский тепличный комбинат) |
| 23 | Н04-3.3к1-3.3к7 | тепловая сеть | 22.08.2022 - 05.09.2022 | капитальный | ул. Шкадова, 2;ул. Индустриальная, д. 4;ул. Попова, д. 19а, 44, 46, 46а, 46б, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а;ул. Рыленкова, д. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;ул. П. Алексеева, д. 3, 5, 7, 9, 11 (корп. 1, 2, 3, 4), 9а, 13, 15/70;просп. Строителей, д. 1/42, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;дер. Тепличный комбинат, д. 1, 2, 3 |
| 24 | 3.3к7-3.18к1;3.2к3Б-3.2к100;3.3к7-цтп 19, цтп 103 | тепловая сеть | 22.08.2022 - 12.09.2022 | капитальный | ул. Попова, д. 17а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 (корп. 1, 2), 102, 104;ул. Рыленкова, д. 43, 45, 49 (корп. 1, 2), 51, 51а, 53, 55;ул. П. Алексеева, д. 2/37, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22/72, 24, 26, 5а, 19;ул. Андрусовская, д. 16 |
| 25 | 2к34а-2к83 | тепловая сеть | 01.09.2022 - 15.09.2022 | капитальный | ул. Ленина, д. 22, 24, 26, 29/24, 30, 32, 33, 34, 38;Рабочий пер., д. 2;ул. Реввоенсовета, д. 20, 22, 26, 26б;ул. Исаковского, д. 18, 20, 26, 28;ул. Фурманова, д. 41, 43,45;ул. Нахимсона, д. 15, 16;ул. Чаплина, д. 3, 7/20;ул. 8 Марта, д. 17, 20;ул. Энгельса, д. 16, 22, 23бул. Твардовского, д. 9, 13, 15, 15а, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 23, 27ул. М. Жукова, д. 8, 16, 19, 21, 26, 26а, 27 |
| 26 | N 1, 2, 3 | тепловая сеть | 10.09.2022 - 15.09.2022 | испытания на максимальную температуру теплоносителя | потребители горячего водоснабжения города Смоленска по зоне работы ТЭЦ-2 |
|  | МУЛ "Смоленсктеплосеть" |
| 27 | Ввод от 1к10а (тк-5) до т/к 5а в сторону ЦТП-104 | тепловая сеть | 08.08.2022 - 29.08.2022 | капитальный | ул. Толмачева, д. 5, 7, 8;ул. Средне-Лермонтовская, д. 29 |
| 28 | Между домами 7 - 8 в мкр. Королевка | тепловая сеть | 08.07.2022 - 29.08.2022 | капитальный | мкр. Королевка, д. 5, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 29 | От т/к-11 до д. 27а и от т/к-11 до д. 52, 54 по ул. Автозаводской | тепловая сеть | 08.08.2022 - 29.08.2022 | капитальный | ул. Автозаводская, д. 27а, 52, 54, 50 |
| 30 | От 1к-28 на ЦТП-195 (ввод) с заменой гвс | тепловая сеть | 08.08.2022 - 29.08.2022 | капитальный | ул. Фрунзе, д. 62а, 64, 66 ул. Чкалова, д. 1, 3, 4а, 5, 7, 9 |
| 31 | 4-я магистральная тепловая сеть в р-не д. 2 по ул. Юрьева | тепловая сеть | 08.08.2022 - 29.08.2022 | капитальный | ул. Юрьева, д. 1/6, 3, 5, 7, 9, 11/12,13, 15;ул. Губенко, д. 1, 3;ул. Островского, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10;ул. Демидовская, д. 6;ул. Кутузова, 2а, 2г, 30;1-й Мичуринский пер., д. 4а, 4б;ул. Автозаводская, д. 11, 11а, 13а, 15а, 17, 19, 21, 21а, 21б, 21 (корп. 3), 22а, 23, 23а, 23б, 25, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 30, 31, 32а, 33, 35, 46, 46в, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60;мкр. Щеткино (ПДУ), д. 7, 18, 21а, 30, 32, 44, 46, 48, 93;ул. Фрунзе, д. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11,12, 20;ул. Заводская, д. 1;ул. 2-й Смоленский Ручей, д. 5;Витебское ш., д. 1а, 1/37, 3/20, 4, 6,10;ул. 12 Лет Октября, д. 2а, 4, 6;ул. Свердлова, д. 2;ул. Ново-Ленинградская, д. 18, 20;ул. Беляева, д. 45 |
| 32 | От ЦТП-139 до т/к-18 и д. 13 по ул. Госпитальной и д. 47, 49 по ул. Фрунзе | тепловая сеть | 08.08.2022 - 29.08.2022 | капитальный | ул. Фрунзе, д. 47, 49ул. Госпитальная, д. 2, 4а, 13, 15 |
| 33 | От ЦТП-223 между т/к-6 и т/к-10 | тепловая сеть | 08.08.2022 - 29.08.2022 | капитальный | ул. Автозаводская, д. 27а, 52, 54, 50 |
| 34 | От ЦТП-222 к ПДУ (переход под проезжей частью ул. Автозаводской) | тепловая сеть | 08.08.2022 - 29.08.2022 | капитальный | ул. Автозаводская, д. 58, 35, 33 |
| 35 | ЦТП-67 ул. Пржевальского, д. 6/25 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 12.08.2022 - 26.08.2022 | текущий | ул. Воровского, д. 24, 23;ул. Ногина, д. 32;ул. Пржевальского, д. 6/25, 9/27 |
| 36 | ЦТП-199 ул. Бакунина, д. 5 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 12.08.2022 - 26.08.2022 | текущий | ул. Бакунина, д. 3, 5, 10б, 10в |
| 37 | ЦТП-35 ул. Пржевальского, д. 2 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 12.08.2022 - 26.08.2022 | текущий | ул. Пржевальского, д. 2;ул. Коненкова, д. 1/5, 3 |
| 38 | ЦТП-176 ул. Фрунзе, д. 22 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 08.08.2022 - 29.08.2022 | текущий | ул. Фрунзе, д. 22 |
| 39 | ЦТП-128 ул. 12 лет Октября, д. 13/1 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 08.08.2022 - 29.08.2022 | текущий | ул. 12 лет Октября, д. 11,13/1;ул. Толмачева, д. 3;ул. Ср.-Лермонтовская, д. 5а |
| 40 | ЦТП-194 ул. Фрунзе, д. 56 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 08.08.2022 - 29.08.2022 | текущий | ул. Фрунзе, д. 56, 58, 58а, 60;проезд Чкалова, д. 6а (МБДОУ "Детский сад N 42 "Чайка"; доп. офис N 8609/06 Сбербанка России);ул. Кутузова, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
| 41 | ЦТП-213 Витебское шоссе, д. 10 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 08.08.2022 - 29.08.2022 | текущий | ул. 12 лет Октября, д. 2а, 4, 6;ул. Фрунзе, д. 3, 5, 9, 11 |
| 42 | ЦТП-221 ул. Губенко, д. 26 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 08.08.2022 - 29.08.2022 | текущий | ул. Кутузова, д. 30, 30а;ул. Губенко, д. 26;ул. Автозаводская, д. 11, 11а, 13а, 15а, 9, 17, 15, 19, 21, 21а, 21б, 21 (корп. 3), 23а, 22а, 25, 27а, 30, 32а, 50, 52, 22, 46, 46в, 27, 27б, 54, 56, 58, 29, 29а, 58а, 33, 35, 60 |
| 43 | ЦТП-104 ул. Толмачева, д. 8 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 08.08.2022 - 29.08.2022 | текущий | ул. Толмачева, д. 5, 7, 8;ул. Средне-Лермонтовская, д. 29 |
| 44 | ЦТП-180 ул. Фрунзе, д. 20а | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 08.08.2022 - 29.08.2022 | текущий | ул. Фрунзе, д. 20а, 24 |
| 45 | ЦТП-214 ул. Фрунзе, д. 16 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 08.08.2022 - 29.08.2022 | текущий | ул. Фрунзе, д. 14, 16, 18 |
| 46 | ЦТП-100 ул. Ленина, д. 22 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 01.09.2022 - 15.09.2022 | текущий | ул. Ленина, д. 22 |
| 47 | ЦТП-42 ул. Тухачевского, Д. 8 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 12.08.2022 - 26.08.2022 | текущий | ул. Коммунистическая, д. 15/2,17;ул. Тухачевского, д. 8, 10,12,14, 5/2, 7, 9, 11, 13;ул. Докучаева, д. 4, 6 |
| 48 | ЦТП-11 ул. Фрунзе, д. 57 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 08.07.2022 - 29.08.2022 | текущий | ул. Фрунзе, д. 57/2, 59, 39, 39а, 37;ул. Госпитальная, д. 17, 19, 7а, 7, 1 |
| 49 | ЦТП-92 ул. Фрунзе, д. 53 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 08.07.2022 - 29.08.2022 | текущий | ул. Фрунзе, д. 51, 53, 47, 49;ул. Госпитальная, д. 4а, 6, 8, 10, 12, 13, 27, 31,25,29,33 |
| 50 | ЦТП-192 ул. Кутузова, д. 8 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 08.07.2022 - 29.08.2022 | текущий | ул. Кутузова, д. 8, 8а, 10, 10а, 12;ул. Губенко, д. 3, 5, 7, 9, 1, 14, 16, 18, 20, 22 |
| 51 | От ж.д. 30 по ул. Н.-Немандод. 13в по ул. Нахимова (ЦТП-78) | тепловая сеть | 16.05.2022 - 15.06.2022 | капитальный | ул. Н.-Неман, д. 24б, 24в, 26, 28а, 30 (корп. 1, 2), 33;ул. Нахимова, д. 13а, 13б, 13в, 13г, 15 |
| 52 | От ТК-1дод. 13 по ул. Н.-Неман (ЦТП-77) | тепловая сеть | 16.05.2022 - 15.06.2022 | капитальный | ул. Н.-Неман, д. 9, 11 (корп. 1, 2), 13, 15, 17 (корп. 1,2), 19 (корп. 1, 2) |
| 53 | От ЦТП-74 до д. 63, 65, 67 по ул. Николаева и Тульскому пер., д. 12 | тепловая сеть | 18.05.2022 - 11.06.2022 | капитальный | ул. Николаева, д. 63, 65, 67, 69, 69а, 71;пер. Тульский, д. 7, 8, 9, 12 |
| 54 | От ТК-1 до ул. М. Жукова, д. 19 и до д. 21 по ул. М. Жукова (ЦТП-125) | тепловая сеть | 01.09.2022 - 15.09.2022 | капитальный | ул. М. Жукова, д. 17 (МБОУ "СШ N 6");ул. М. Жукова, д. 19 (ОГБУЗ "СООКД");ул. М. Жукова, д. 21;ул. Ленина, д. 36, 38 |
| 55 | От д. 19 до д. 15 по ул. Николаева (ЦТП-64) | тепловая сеть | 18.05.2022 - 11.06.2022 | капитальный | ул. Николаева, д. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 |
| 56 | От ЦТП-64 до д. 29 по ул. Николаева | тепловая сеть | 18.05.2022 - 11.06.2022 | капитальный | ул. Николаева, д. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 |
| 57 | ЦТП-109 ул. Николаева, д. 9а | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 18.05.2022 - 11.06.2022 | текущий | ул. Николаева, д. 7, 9, 9а, 13;ул. Октябрьской Рев., д. 24, 26, 28, 30, 32, 36;ул. 2-я Краснинская, д. 7, 7/2 |
| 58 | ЦТП-108 ул. Тенишевой, д. 20 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 11.05.2022 - 28.05.2022 | текущий | ул. Ново-Рославльская, д. 4, 6;ул. Тенишевой, д. 20 |
| 59 | ЦТП-125 ул. Жукова, д. 21 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 01.09.2022 - 15.09.2022 | текущий | ул. М. Жукова, д. 21;ул. Ленина, д. 36, 38 |
| 60 | ЦТП-130 ул. Раевского, д. 10 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 09.06.2022 - 30.06.2022 | текущий | ул. Раевского, д. 10 |
| 61 | ЦТП-217 ул. Урицкого, д. 11а | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 09.06.2022 - 30.06.2022 | текущий | ул. Урицкого, д. 11а |
| 62 | ЦТП-52 ул. Коммунальная, д. 5 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 09.06.2022 - 30.06.2022 | текущий | ул. Коммунальная, д. 5 (МБОУ "СШ N 25"), 10 (ОГБУЗ "Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер") |
| 63 | ЦТП-220 ул. 8 Марта, д. 17 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 01.09.2022 - 15.09.2022 | текущий | ул. 8 Марта, д. 17, 20;ул. Энгельса, д. 16 |
| 64 | ЦТП-90 ул. Твардовского, д. 27 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 01.09.2022 - 15.09.2022 | текущий | ул. Твардовского, д. 27 |
| 65 | ЦТП-185 ул. Октябрьской Революции, д. 7а | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 01.06.2022 - 22.06.2022 | текущий | ул. Октябрьской Революции, д. 5, 7, 7а;пер. Смирнова, д. 3/4 |
| 66 | ЦТП-144 ул. Урицкого, д. 6 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 09.06.2022 - 30.06.2022 | текущий | ул. Урицкого, д. 4, 6, 8;просп. Гагарина, д. 13/2, 15, 17, 17а |
| 67 | ЦТП-136 ул. Твардовского, д. 20а | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 01.09.2022 - 15.09.2022 | текущий | ул. Твардовского, д. 20, 22а, 22б, 20, 20а |
| 68 | ЦТП-137 бул. Гагарина, д. 10 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 09.06.2022 - 30.06.2022 | текущий | бул. Гагарина, д. 10 |
| 69 | ЦТП ул. Николаева, д. 4 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 01.06.2022 - 22.06.2022 | текущий | ул. Николаева, д. 4 |
| 70 | От ЦТП-4 до здания 8а по ул. Ломоносова и в сторону дома 10а по ул. Ломоносова | тепловая сеть | 13.06.2022 - 04.07.2022 | капитальный | ул. Ломоносова, д. 8а (МБДОУ "Детский сад N 30 "Аист"), 10 (МБДОУ "Детский сад N 31 "Светлана"), 10а (корп. 1, 2, 3), 12, 14, 16, 16а, 16б |
| 71 | От д. 73 по ул. Крупской до д. 5 по ул. Молодежной (ЦТП-13) | тепловая сеть | 20.05.2022 - 10.06.2022 | капитальный | ул. Молодежная, д. 12/4, 14, 16;ул. Крупской, д. 55а, 55б, 55в, 61а, 61б, 63/2, 65, 71, 73, 73а;ул. 25 Сентября, д. 18/2 (1 - 5 секц.) |
| 72 | От ЦТП-240 в районе д. 10 по ул. М. Соколовского до д. 10 по ул. М. Соколовского | тепловая сеть | 27.06.2022 - 08.08.2022 | капитальный | ул. М. Соколовского, д. 6, 8а, 10, 10а, 12а (МБДОУ "Детский сад N 67 "Виктория"), 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 20а (МБДОУ "Детский сад N 32 "Ежик"), 18а |
| 73 | ул. Рыленкова, д. 66 (ввод ЦТП-140) | тепловая сеть | 18.07.2022 - 08.08.2022 | капитальный | ул. Рыленкова, д. 66, 50 |
| 74 | ул. Попова, д. 48 (ввод ЦТП-43) от ТК-3 до УК-1 по просп. Строителей, д. 11 | тепловая сеть | 22.08.2022 - 05.09.2022 | капитальный | просп. Строителей, д. 1/42, 3, 5, 7, 9 (МБОУ СШ N 11);ул. Попова, д. 44, 46, 46а, 46б, 48, 50,52, 54, 56 |
| 75 | ЦТП-107 ул. Рыленкова, д. 59 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 22.08.2022 - 06.09.2022 | текущий | ул. Рыленкова, д. 59, 61, 63, 65 (корп. 1, 2), 67, 69 (МБДОУ "Детский сад N 19 "Каравай"), 71, 73, 77, 79 (корп. 1, 2, 3), 81 (МБДОУ "Детский сад N 64 "Солнечный зайчик");ул. Попова, д. 108 |
| 76 | ЦТП-91 Хлебозаводской пер., д. 9 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 27.06.2022 - 11.07.2022 | текущий | Хлебозаводской пер., д. 9, 11, 13, 20 (МБДОУ "Детский сад N 62 "Каравай") Трамвайный пр., д. 12, 14 |
| 77 | ЦТП-112 ул. Рыленкова, д. 85 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 18.07.2022 - 08.08.2022 | текущий | ул. Попова, д. 122, 124, 126, 128 ул. Рыленкова, д. 89 (ОГБУЗ "ДКБ поликлиника N 7"), 85, 91 (корп. 1, 2), 87, 72, 74 |
| 78 | ЦТП-207 ул. Крупской, д. 30а | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 20.05.2022 - 10.06.2022 | текущий | ул. Крупской, д. 30а |
| 79 | ЦТП-233 ул. Крупской, д. 60 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 20.05.2022 - 10.06.2022 | текущий | ул. Крупской, д. 60, 61, 62 (МБДОУ "Детский сад N 69 "Чайка"), 63, 64 |
| 80 | ЦТП-15 ул. Шевченко, д. 46 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 11.05.2022 - 26.06.2022 | текущий | ул. Шевченко, д. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52 (корп. 1, 2) |
| 81 | ЦТП-122 ул. Попова, д. 112 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 18.07.2022 - 08.08.2022 | текущий | ул. Попова, д. 112,118, 120, 130, 132, 134, 136, 138 |
| 82 | ЦТП-Юул. Румянцева, д. 8 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 13.06.2022 - 04.07.2022 | текущий | ул. Румянцева, д. 2/54, 4 (МБДОУ "Детский сад N 28 "Надежда"), 6, 8;Трамвайный пр., д. 9 (МБДОУ "Детский сад N 55 "Мишутка"), 11 |
| 83 | ЦТП-54 ул. М. Соколовского, д. 1 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 27.06.2022 - 08.08.2022 | текущий | ул. 25 Сентября, д. 44, 46, 48;ул. М. Соколовского, д. 1, 5 (ОГБУЗ "Поликлиника N 2"), 5а, 5б, 5в, 5г, 5д |
| 84 | ЦТП-200 ул. М. Соколовского, д. 2 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 27.06.2022 - 08.08.2022 | текущий | ул. 25 Сентября, д. 306, 38, 38/1, 40 (ОГБУЗ "Стоматологическая поликлиника N 3"), 42;ул. М. Соколовского, д. 2, 4, 4а, 4б |
| 85 | ЦТП-201 ул. Тенишевой, д. 31 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 11.05.2022 - 26.06.2022 | текущий | ул. Тенишевой, д. 29, 31;2-й Рославльский пер., д. 3, 5 |
| 86 | ЦТП-241 ул. Румянцева, д. 19 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 27.06.2022 - 11.07.2022 | текущий | ул. Румянцева, д. 19, 21 (МБДОУ "Детский сад N 29 "Стриж") |
| 87 | ЦТП-240 ул. М. Соколовского, д. 10 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 27.06.2022 - 08.08.2022 | текущий | ул. М. Соколовского, д. 6, 8а, 10а, 10, 12а (МБДОУ "Детский сад N 67 "Виктория"), 12, 14, 14а, 146, 14в, 16, 20а (МБДОУ "Детский сад N 32 "Ежик"), 18а |
| 88 | ЦТП-126, УПК ул. Шевченко, д. 86 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 27.07.2022 - 10.08.2022 | текущий | нежилые здания |
| 89 | ЦТП-141 ул. Крупской, д. 28 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 20.05.2022 - 10.06.2022 | текущий | ул. Кирова, д. 46, 50;ул. Крупской, д. 28а, 28, 28б, 28в |
| 90 | ЦТП-236 ул. Крупской, д. 44а | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 20.05.2022 - 10.06.2022 | текущий | ул. Крупской, д. 44а |
| 91 | ЦТП-19 ул. Попова, д. 96 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 22.08.2022 - 12.09.2022 | текущий | ул. Попова, д. 84, 86, 88, 90 (МБДОУ "Детский сад N 13 "Земляничка"), 92, 94, 96, 98 |
| 92 | ЦТП-44 ул. Попова, д. 66 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 22.08.2022 - 12.09.2022 | текущий | ул. Попова, д. 58, 60, 62 (МБОУ СШ N 34), 64, 66, 68, 68а;ул. П. Алексеева, д. 11/1, 11/3, 4, 13, 15/70 |
| 93 | ЦТП-45а ул. Рыленкова, д. 29 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 22.08.2022 - 06.09.2022 | текущий | ул. П. Алексеева, д. 3, 5, 7 (МБДОУ "Детский сад N 71 "Кристаллик");ул. Рыленкова, д. 27, 29, 31, 33, 35 |
| 94 | ЦТП-140 ул. Рыленкова, д. 66 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 18.07.2022 - 08.08.2022 | текущий | ул. Рыленкова, д. 50, 66 |
| 95 | ЦТП ул. Попова, д. 110 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 18.07.2022 - 08.08.2022 | текущий | ул. Попова, д. 106, 107, 110 (корп. 1), 114, 116, 117, 119, 121 |
| 96 | ЦТП-40 ул. Попова, д. 36 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 27.06.2022 - 11.07.2022 | текущий | ул. 25 Сентября, д. 62;ул. Попова, д. 34, 36 (МБОУ СШ N 31), 38, 38а (корп. 1, 2) |
| 97 | ЦТП-37 ул. Рыленкова, д. 1 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 27.06.2022 - 11.07.2022 | текущий | ул. Рыленкова, д. 1,3, 5, 5а (ОГБУЗ "СОПКД"), 7, 9;ул. 25 Сентября, д. 54, 56 |
| 98 | ЦТП-45 ул. Рыленкова, д. 19 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 22.08.2022 - 05.09.2022 | текущий | просп. Строителей, д. 11, 13, 15 (ОГБУЗ "Поликлиника N 2"), 17, 19;ул. Рыленкова, д. 15, 17,19, 21, 23, 25 (МБДОУ "Детский сад N 34 "Русская сказка") |
| 99 | ЦТП-55 ул. Рыленкова, д. 2 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 27.06.2022 - 11.07.2022 | текущий | ул. Рыленкова, д. 2, 2а (МБДОУ "Детский сад N 56 "Загадка"), 4, 4а, 4б, 4в;ул. М. Соколовского, д. 76 (МБОУ СШ N 29);ул. 25 Сентября, д. 50, 52 |
| 100 | ЦТП-56 ул. Рыленкова, д. 6 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 27.06.2022 - 11.07.2022 | текущий | ул. Рыленкова, д. 6, 6а, 8;просп. Строителей, д. 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 18а |
| 101 | ЦТП-57 ул. М. Соколовского, д. 11 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 27.06.2022 - 08.08.2022 | текущий | ул. М. Соколовского, д. 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 13;просп. Строителей, д. 20, 22, 24, 24а |
| 102 | ЦТП-115 ул. Попова, д. 40а | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 27.06.2022 - 11.07.2022 | текущий | просп. Строителей, д. 4 (корп. 1, 2);ул. Попова, д. 40/2, 40а |
| 103 | ЦТП-155 просп. Строителей, д. 26 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 27.06.2022 - 08.08.2022 | текущий | просп. Строителей, д. 26;ул. М. Соколовского, д. 11а, 11б, 13а, 15 |
| 104 | ЦТП-229 ул. Смольянинова, д. 15 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 04.07.2022 - 25.07.2022 | текущий | ул. Смольянинова, д. 15 (корп. 1, 2) |
| 105 | ЦТП-13 ул. Крупской, д. 69/2 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 20.05.2022 - 10.06.2022 | текущий | ул. Молодежная, д. 12/4, 14, 16;ул. Крупской, д. 71, 73, 73а |
| 106 | Котельная N 46 пос. Гнездово | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 08.08.2022 - 19.08.2022 | текущий | ул. Щорса, 100 (МБДОУ "Детский сад N 45 "Октябренок") |
| 107 | Котельная "Хладокомбинат" | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы,запорная арматура | 18.07.2022-22.07.2022 | текущий | пер. Октября, д. 1а, 4б |
| 108 | Котельная N 38 ул. Мало-Краснофлотская, д. 3 | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 16.05.2022 - 20.05.2022 | текущий | ул. Мало-Краснофлотская, д. 1, 3, 5 |
| 109 | Котельная N 7 в районе д. 5 по ул. 2-я Вяземская | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 16.05.2022 - 20.05.2022 | текущий | 1-й Краснофлотский пер., д. 17;2-й Краснофлотский пер., д. 60;ул. Багратиона, д. 16, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24;ул. 2-я Вяземская, д. 3, 5, 8а (МБДОУ "Детский сад N 23 "Огонек");ул. Нахимова, д. 6а, 8 |
| 110 | Котельная N 19, Ситники-1 ул. М. Еременко, д. 22 | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 16.05.2022 - 20.05.2022 | текущий | ул. М. Еременко, д. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| 111 | Котельная N 53, в районе д. 2 по ул. Н.-Неман | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 30.05.2022 - 06.06.2022 | текущий | пер. Зои Космодемьянской, д. 1, 2, 3, 4, 8;ул. Н.-Неман, д. 1;ул. Николаева, д. 42а, 46 |
| 112 | Котельная N 21 "Ситники-3" в районе д. 1 по ул. Г. Городнянского | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 04.07.2022 - 08.07.2022 | текущий | ул. Лавочкина, д. 70, 62, 62а, 62б, 54е;ул. М. Еременко, д. 2, 4, 8, 8а (МБДОУ "Детский сад N 8 "Салют"), 86, 10, 14;ул. Г. Городнянского, д. 1, 2, 3, 4 (МБОУ СШ N 36);ул. Радищева, д. 6 (МБОУ СШ N 15) |
| 113 | Котельная N 56 городок Коминтерна | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 23.05.2022 - 27.05.2022 | текущий | городок Коминтерна, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17 (МБДОУ "Детский сад N 61 "Флажок") |
| 114 | Котельная N 34, 2-й Краснофлотский пер., д. 9 | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 27.07.2022 - 29.07.2022 | текущий | 2-й Краснофлотский пер., д. 26, 26а, 26б, 26в, 34а, 34б, 34в, 36, 38, 40 |
| 115 | Котельная N 18 ул. Гарабурды | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 27.07.2022 - 29.07.2022 | текущий | ул. Гарабурды, д. 9, 13, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 19, 19/1, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25;ул. Кловская, д. 3;ул. М. Расковой, д. 9а, 11а, 11б |
| 116 | Котельная N 36 Ситники-4 ул. Лавочкина, д. 546 | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 06.06.2022 - 10.06.2022 | текущий | ул. Лавочкина, д. 38, 46, 48, 52, 52а, 54, 54б, 54в;ул. Ново-Мопровская, д. 9;ул. Котовского, д. 15, 23, 25, 27 |
| 117 | Котельная N 4 ул. Академика Петрова, д. 4 | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 06.06.2022 - 10.06.2022 | текущий | ул. Багратиона, д. 23, 25;ул. Ак. Петрова, д. 2, 2а, 4, 4а, 4б;ул. Трудовая, д. 1в, 2а, 4 |
| 118 | Котельная N 14 пос. Гедеоновка | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 06.06.2022 - 10.06.2022 | текущий | пос. Гедеоновка, д. 1, 8, 8а, 10, 12, 13, 14, 15, 16 |
| 119 | Котельная N 54 ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 20.06.2022 - 24.06.2022 | текущий | ул. Зои Космодемьянской, д. 3, 5;ул. Марии Расковой, д. 2,4 (корп. 1, 2), 6;ул. Николаева, д. 48а (МБДОУ "Детский сад N 63 "Золотой петушок") |
| 120 | Котельная N 39 пос. Строгань | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 20.06.2022 - 24.06.2022 | текущий | пос. Строгань, д. 3, 3а, 5, 6, 7, 7б, 9, 14 |
| 121 | Котельная N 72 ул. Станционная, д. 1 | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 20.06.2022 - 24.06.2022 | текущий | ул. Станционная, д. 1,2, 2а, 4, 6, 8а, 8б;Станционный пер., д. 2, 4, 6, 8, 10,14, 16 |
| 122 | Котельная N 1 ул. Нормандия-Неман, д. 1 | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 04.07.2022 - 08.07.2022 | текущий | ул. Н.-Неман, д. 4, 6, 6а, 8, 12, 14, 18, 20;ул. Николаева, д. 34в, 36а;ул. Багратиона, д. 13а |
| 123 | Котельная N 73, ул. Социалистическая, д. 6 | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 04.07.2022 - 08.07.2022 | текущий | ул. Седова, д. 11, 13, 15, 17, 22, 22а, 24, 24а, 26, 33а, 42, 44, 44а, 46, 48, 54, 54а, 56, 56а;ул. Центральная, д. 1, 3, 5а, 10, 13б, 15в, 16;ул. Чапаева, д. 1, 8, 11а;ул. Социалистическая, д. 4, 6, 7;пр. Дзержинского, д. 8;ул. Горная, д. 2;ул. Папанина, д. 2 |
| 124 | Котельная N 8 ул. Парковая, д. 20 | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 04.07.2022 - 08.07.2022 | текущий | ул. Парковая, д. 20, 22, 24 |
| 125 | Котельная N 43 ул. Энергетиков, д. 1 | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 04.07.2022 - 13.07.2022 | текущий | ул. Энергетиков, д. 1, 3, 5, 7, 9 |
| 126 | Котельная N 414-й Краснофлотский пер., д. 4а | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 11.07.2022 - 15.07.2022 | текущий | 5-й Краснофлотский пер., д. 3;ул. Мало-Краснофлотская, д. 37, 37а, 37б |
| 127 | Котельная N 50, ул. Соболева, д. 113 АО "Смолмебель" | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 10.08.2022 - 22.08.2022 | текущий | ул. Соболева, д. 50 |
| 128 | Котельная N 16 ул. Кловская, д. 2 | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 18.07.2022 - 22.07.2022 | текущий | ул. Кловская, д. 13, 13а, 17, 19, 19а, 21, 52, 54, 58, 60 |
| 129 | Котельная N 2 ул. Академика Петрова, д. 9 | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 01.08.2022 - 05.08.2022 | текущий | ул. Ак. Петрова, д. 1, 3, 5, 5а, 7, 9;ул. Багратиона, д. 59, 61, 63, 65;2-й Краснофлотский пер., д. 42, 44, 46 |
| 130 | Котельная N 68 ул. Кловская, д. 27 | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 01.08.2022 - 05.08.2022 | текущий | ул. Кловская, д. 27, 29 |
| 131 | Котельная N 15 ул. Кловская, д. 1 | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 04.08.2022 - 08.08.2022 | текущий | ул. Кловская, д. 38, 40, 42, 44, 46, 50 |
| 132 | Котельная N 55, Краснинское шоссе, д. 36 | водоподогреватели (замена и ремонт секций), насосы, запорная арматура | 08.08.2022 - 12.08.2022 | текущий | Краснинское шоссе, д. 3, 3б, 5 |
|  | МУП "Теплоснаб" города Смоленска |
| 133 | Участок тепловой сети по ул. П. Алексеева | тепловая сеть | 22.08.2022 - 03.09.2022 | текущий | ул. П. Алексеева, д. 5а, 19 |
|  | Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" |
| 134 | Котельная и тепловые сети | внутренний и наружный осмотр и промывка котлов, осмотр и очистка пластинчатых теплообменников, осмотр и ревизия насосного оборудования и запорной арматуры, проверка приборов КИПиА, промывка и гидравлические испытания тепловой сети | 11.07.2022 - 22.07.2022 | текущий, освидетельствование с профилактическими работами | 1-й Краснофлотский пер., д. 15а |
| 135 | Котельная | внутренний и наружный осмотр и промывка котлов, осмотр и очистка пластинчатых теплообменников, осмотр и ревизия насосного оборудования и запорной арматуры, проверка приборов КИПиА, промывка и гидравлические испытания тепловой сети | 15.08.2022 - 26.08.2022 | текущий, освидетельствование с профилактическими работами | ул. Нижне-Лермонтовская, д. 19 |
|  | ООО "Городские инженерные сети" |
| 136 | Блок-модульная котельная и тепловые сети до ИТП | ремонт запорной арматуры | 30.05.2022 - 12.06.2022 | текущий | Ново-Чернушенский пер., д. 5 |
| ремонт КИПиА |
| ремонт котлового оборудования |
| 137 | Блок-модульная котельная и тепловые сети до ИТП | ремонт запорной арматуры | 13.06.2022 - 26.06.2022 | текущий | ул. Рыленкова, д. 54 |
| ремонт КИПиА |
| ремонт котлового оборудования |
|  | АНО "Санаторий "Красный Бор" |
| 138 | Котельная и тепловая сеть | ревизия тепловых сетей, ревизия котлового оборудования, насосного оборудования | 14.07.2022 - 28.07.2022 | текущий | пос. Красный Бор, д. 1а, 1б ул. Станционная, д. 2а |
|  | ООО "СТРОИ инвест" |
| 139 | Котельная и тепловые сети | ревизия тепловых сетей, ремонт котлового оборудования, насосного оборудования, ревизии и ремонт ХВП, поверка приборов учета | 15.05.2022 - 15.09.2022 | текущий | ул. Соболева, д. 108, 110 |
|  | ОГУЭПП "Смоленскоблкоммунэнерго" |
| 140 | Котельная в пос. 430 км | химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления и ГВС, опрессовка оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | 11.07.2022 - 22.07.2022 | текущий | пос. 430 км, д. 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, баня N 7, административное здание N 2 |
| 141 | Котельная | химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления и ГВС, опрессовка оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | 25.07.2022 - 05.08.2022 | текущий | ул. Авиаторов, д. 7а (МБДОУ "Детский сад N 83 "Улыбка") |
| 142 | Котельная | Химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления и ГВС, опрессовка оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | 25.07.2022 - 05.08.2022 | текущий | Киевский пер., д. 17а (МБДОУ "Детский сад N 85 "Гнездышко") |
| 143 | Котельная | Химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления и ГВС, опрессовка оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | 25.07.2022 - 05.08.2022 | текущий | мкр. Королевка, д. 9г (МБДОУ "Детский сад N 84 "Аленка") |
|  | ООО "Оптимальная тепловая энергетика" |
| 144 | Котельная | освидетельствование котлов, пластинчатых теплообменников, ревизия насосов, газового оборудования, запорной арматуры, предохранительных клапанов, автоматики и электрооборудования | 18.07.2022 - 31.07.2022 | текущий | ул. Нарвская, д. 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21;ул. Багратиона, д. 8/1, 10, 12/13, 14/12;ул. Нахимова, д. 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10а, 11 |
|  | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (по ЗВО) жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел N 1 г. Смоленска |
| 145 | Котельная N 3 и тепловая сеть | котловое оборудование, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, тепловая сеть | 13.06.2022 - 27.06.2022 | текущий | ул. Котовского, <...>, д. 2 ул. Чернышевского, д. 1, 3 (АНОДОО "Детский сад "Подснежник"), 5, 7 (МБДОУ "Детский сад N 24") |
| 146 | Котельная N 83 и тепловая сеть | Котловое оборудование, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, тепловая сеть | 18.07.2022 - 31.07.2022 | текущий | пос. Красный Бор, <...>, МБДОУ "Детский сад N 65 "Дюймовочка", д. 4/286, 4/285, 4/283, 4/284, 4/287, 4/259 |
| 147 | Котельная N 132 и тепловая сеть | Котловое оборудование, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, тепловая сеть | 18.07.2022 - 31.07.2022 | текущий | пос. Красный Бор, д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 |
|  | ООО "СмолАТП" |
| 148 | Котельная и тепловая сеть | котловое оборудование, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, тепловая сеть | 25.04.2022 - 14.09.2022 | текущий | пос. 3-го Кирпичного завода, д. 10 |
|  | ООО "Коммунальные системы" |
| 149 | Котельная и тепловая сеть | котловое оборудование, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, тепловые сети | 16.05.2022 - 29.05.2022 | текущий | пос. Пронино, д. 1, 7 |