Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2023 г. N 3396-адм

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ГОДОВОГО ПЛАНА РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

НА 2024 ГОД

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2023 N 1130 "Об утверждении Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 86", Уставом города Смоленска, Администрация города Смоленска постановляет:

1. Утвердить прилагаемый сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2024 год (далее - план).

2. Рекомендовать руководителям организаций - собственникам или иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечить выполнение мероприятий по ремонтам источников тепловой энергии и тепловых сетей в сроки, установленные планом.

3. Собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей предоставлять ежегодно до 31 марта в Администрацию города Смоленска информацию о выполнении ремонтов оборудования за прошедший год.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска обеспечить направление плана собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей и единой теплоснабжающей организации в течение 3 рабочих дней.

5. Муниципальному казенному учреждению "Городское информационное агентство" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Управлению информационных технологий Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.

Глава города Смоленска

А.А.НОВИКОВ

Утвержден

постановлением

Администрации

города Смоленска

от 30.11.2023 N 3396-адм

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН

РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА

СМОЛЕНСКА НА 2024 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование, требующее ремонта | Сроки проведения ремонта | Вид ремонта | Перечень отключаемых объектов, потребителей тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Филиал ПАО "Квадра" - "Смоленская генерация" | | | | |
| 1 | ТЭЦ-2-НО-1 маг. 03 | тепловая сеть | 08.04.2024 - 30.04.2024 | капитальный | потребители отсутствуют |
| 2 | НО-1-3вН09 | тепловая сеть | 08.04.2024 - 30.04.2024 | капитальный | потребители отсутствуют |
| 3 | ТЭЦ2-3к1с маг. (02);  Н05-3.5к83;  3к7(02)-3.6к59;  3к7(02)-3.7к71 | тепловая сеть | 22.04.2024 - 13.05.2024 | капитальный | ул. Индустриальная, д. 5;  ул. Шевченко, д. 86;  ул. Попова, д. 7 |
| 4 | 3.10к8-3.10к15;  3.10к11-2к83;  3.10к13а-2к84;  3.22к3-2к81а;  2к81а-2к83 | тепловая сеть | 13.05.2024 - 31.05.2024 | капитальный | ул. Тенишевой, д. 11, 17а, 20;  ул. Твардовского, д. 1, 1а, 1б, 1в, 5/11, 2, 4, 12, 18, 6, 6а, 6б, 10б, 10в, 14, 18;  Запольный пер., д. 5;  ул. Мира, д. 2;  ул. Н.-Рославльская, д. 4, 6;  ул. Ковтюха, д. 6 |
| 5 | 3к13-3.10к8 | тепловая сеть | 13.05.2024 - 21.06.2024 | капитальный | ул. 25 Сентября, д. 3, 5  ул. Крупской, д. 39, 39б, 41/1, 43а, 45а;  Хлебозаводской пер., д. 6, 6а, 8, 8а, 10а;  Трамвайный пр., д. 2 |
| 3.10к6а-3.10к7а | капитальный | ул. Шевченко, д. 1/35, 3,42, 44,46, 48, 50, 52;  ул. Тенишевой, д. 27, 29, 31, 33 2-й;  Рославльский пер., д. 3, 5 |
| 6 | 3к30-3к41;  3к32-цтп94;  3к37-цтп78 | тепловая сеть | 10.05.2024 - 26.06.2024 | капитальный | ул. Николаева, д. 30, 32, 32а, 34, 34а, 346, 36, 38, 38а, 40, 42,44;  ул. Багратиона, д. 3, 3а, 4, 5, 7, 7а, 9, 11, 11а, 11б, 13, 15, 15а, 17, 25, 25/1, 25а, 25в, 25г, 25д;  ул. Н.-Неман, д. 9, 11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2), 15, 17 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2), 21, 21а, 23а, 236, 23в, 246, 24в, 25, 26, 28а, 29, 30, 31, 33, 37;  ул. Бородинская, д. 1;  ул. Тургенева, д. 34;  ул. Академика Петрова, д. 14;  ул. Нахимова, д. 13а, 136, 13в, 13г, 15, 29б, 31, 31а, 33, 35 |
| 7 | 3к30-3к58-3к62 | тепловая сеть | 06.05.2024 - 24.06.2024 | капитальный | ул. Николаева, д. 73, 74, 75, 77, 79;  Краснинское ш., д. 33, 33а |
| 8 | 3.15к1-цтп111 | тепловая сеть | 06.05.2024 - 05.07.2024 | капитальный | ул. Гарабурды, д. 27, 29;  ул. Кловская, д. 1, 7, 9, 11, 13, 13а, 17, 19, 19а, 23, 25, 52, 54, 56, 58, 60 |
| 3.15к1-3.15к3 | реконструкция |
| 9 | 3к21-3к30; 3к26-цтп МЭИ | тепловая сеть | 13.05.2024 - 21.06.2024 | капитальный | просп. Гагарина, д. 16, 18, 20, 20а, 22;  ул. Ново-Киевская, д. 2, 4, 3а;  Ново-Киевский пер., д. 4в, 8;  ул. Кирова, д. 1, 3, 5, 7, 11/3, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 23, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 29, 29в, 29а, 29б, 29г, 31а, 41, 41а, 43, 43а, 2/57, 2а, 26, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 22а, 22б, 30, 32, 36;  ул. Пригородная, д. 1, 1а, 5, 7, 9, 11, 11а;  ул. Октябрьской Революции, д. 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;  ул. Николаева, д. 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 49, 49а, 51, 59, 61/38, 63, 65, 67, 69, 69а, 71;  ул. 2-я Краснинская, д. 7, 7/2, 9, 9а, 28;  ул. Неверовского, д. 11, 26;  пер. 1-й Краснинский, д. 19, 20;  ул. Оршанская, д. 13, 16,18;  пер. Юннатов, д. 1, 3;  ул. Воробьева, д. 13, 36;  пер. Колхозный, д. 15, 17;  ул. Черняховского, д. 1,2, 4, 6, 20в, 20г; 24а, 24в, 26а, 266, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;  пер. Тульский, д. 7, 8, 12;  Энергетический пр., д. 1 |
| 3к29а-3к29 |
| 10 | 3к13-3к14-3к21;  3к16-3.11к5а;  3.11к5а-2к59 | тепловая сеть | 16.05.2024 - 05.06.2024 | капитальный | ул. Кирова, д. 45, 47,49, 50;  ул. Крупской, д. 28а, 28б, 28в, 38а, 30, 30а, 32, 34, 34а, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52/2, 53, 55, 55а, 55б, 55в, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 616, 62, 63/2, 64, 65, 65а, 69/2, 73, 73а;  ул. М. Конева, д. 27б;  просп. Гагарина, д. 25, 23в, 39, 46, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 56, 56а, 58, 60 (корп. 1, 2), 62, 64, 66, 68, 70, 72;  ул. М. Октябрьской, д. 8, 10г, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 20, 22;  ул. Верхне-Рославльская, д. 13;  ул. 25 Сентября, д. 18/2;  ул. Молодежная, д. 16;  Молодежный пер., д. 5;  пос. Тихвинка, д. 34б;  просп. Гагарина, д. 21;  ул. Раевского, д. 2а, д, 4, д. 4а, д. 6, д. 6а, д. 8, д. 10 |
| 11 | 3к1с-3к8-3к13;  3кб-3.9к2-цгп240 | тепловая сеть | 20.05.2024 - 01.06.2024 | капитальный | ул. Маршала Соколовского, д. 18 (корп. 1, 2), 18/1, 20а, 22, 1, 2, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6, 7, 7а, 76, 8а, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 18а;  ул. 25 Сентября, д. 26, 28, 28а, 30, 30б, 32, 39, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 62 (корп. 1, 2), 38, 38/1,40, 42,44, 46,48;  ул. Попова, д. 34, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 40 (корп. 1), 40а, 40/2;  ул. Рыленкова, д. 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 46, 4в, 5, 5а, 6, 6а, 6а (корп. 1, 2), 7, 8, 9, 11, 13, 13а;  просп. Строителей, д. 4 (корп. 1, 2) 6, 8, 8а, 86, 8в, 10, 10а, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 18а, 20, 22а, 24, 26;  ул. Румянцева, д. 14, 19, 21;  Трамвайный пр., д. 3, 7, 12;  пер. Хлебозаводской, д. 9, 11, 13, 20 |
| 12 | 2к38-2к56-2к71;  2к56-2к76 | тепловая сеть | 27.05.2024 - 16.06.2024 | капитальный | пер. Смирнова, д. 3, 3/4, 3/4а, 7;  пр-т Гагарина, д. 2, 4, 6, 8;  ул. Глинки, д. 9;  ул. Большая Советская, д. 30/11;  ул. Октябрьской Революции, д. 3, 5, 7, 7а, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22;  ул. Дзержинского, д. 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13а, 15, 15а, 17, 18 (корп. 1, 3), 18а, 19, 19а, 23/1, 23/2  пер. Ульянова, д. 5, 10;  2-я линия Красноармейской Слободы, д. 3, 5, 7;  3-я линия Красноармейской Слободы, д. 21;  ул. Дохтурова, д. 1, 27;  пер. Водяной, д. 3;  пер. Чуриловский, д. 19;  ул. Николаева, д. 4, 6, 10, 12а, 14, 14а, 16, 16в, 18, 20;  пер. 2-й Краснинский, д. 1, 3, 5, 4, 6, 8 |
| 13 | ТЭЦ-2 - НО-8 - НО-1 - 3к1с маг. 01 | тепловая сеть | 17.06.2024 - 08.07.2024 | капитальный | ул. Смольянинова, д. 15 (корп. 1, 2) |
| 14 | 2к38-2к44-2к59;  2к44-2к58;  3.10к12а-2к68-2к42;  2к59-2к66а;  2к59-1цтп 117;  2к42-2к68-3.10к12а | тепловая сеть | 25.06.2024 - 15.07.2024 | капитальный | ул. Кирова, д. 53/11, 55, 55а, 57, 59, 61;  ул. Ново-Рославльская, д. 11;  просп. Гагарина, д. 3, 5, 5а, 11, 12/1, 12а, 12б, 13/2, 14/2, 15, 17, 17а;  ул. Раевского, д. 8, 10;  ул. Памфилова, д. 3, 3а, 36, 7, 9;  ул. Коммунальная, д. 5, 10;  ул. Николаева, д. 3, 5;  ул. Октябрьской Революции, д. 13;  ул. Тенишевой, д. 2а, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 11а;  бул. Гагарина, д. 2/9, 3,4, 5, 6,1,9, 10;  ул. Урицкого, д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 11а, 13, 15, 15а, 156, 17 |
| 15 | Н024-3.1Н06-3.1 к3;  3.1к1-3.1к9с | тепловая сеть | 01.07.2024 - 22.07.2024 | капитальный | мкр. Южный, д. 4, 8, 27, 27а, 29а, 29б, 29в, 31, 31а, 31б, 33, 35, 37, 39, 77, 79;  ул. Урожайная, д. 5;  Рославльское ш., 5 км, д. 9, 9б;  пос. Геологов, д. 3;  ул. Бабьегорский Водозабор;  пос. Тихвинка, д. 60, 62;  дер. Алтуховка, ул. 70;  лет Победы, д. 5  дер. Богородицкое (Козинский тепличный комбинат) |
| 16 | 3к1с-3.8к118 | тепловая сеть | 10.07.2024 - 30.07.2024 | капитальный | ул. Шевченко, д. 54а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 82, 84/2;  ул. Ломоносова, д. 1/74, 3, 5, 11, 11а, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 2/72, 4, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16, 16а, 16б;  ул. Румянцева, д. 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 17в, 2/54, 4, 6, 8  ул. Попова, д. 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 11, 14, 14а, 14в, 16, 18,20, 20а, 20б, 20в, 22, 24, 26, 28;  Трамвайный пр., д. 9, 11 |
| 17 | 3.1Н06-3.13к5а-цтп103, 112, 122;  3.13к5а-3.13к11;  3.13к11-цтп 96 | тепловая сеть | 24.07.2024 - 20.08.2024 | капитальный | ул. Рыленкова, д. 34, 34а, 38, 38а, 42, 44, 46, 48, 49а, 50, 59, 59а, 61, 63, 65 (корн. 1, 2), 66, 67, 69, 71, 71а, 72, 73, 74, 77, 79 (корн. 1, 2, 3), 81, 85, 87, 89, 91 (корп. 1,2), 14, 16а;  ул. Попова, д. 106, 107, 108, 110 (корп. 1, 2), 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138;  просп. Строителей, д. 29, 19б |
| 18 | Н04-3.3к1-3.3к7;  3.3к7-3.18к1;  3.2к3Б-3.2к100;  3.3к7-цгп 19, цтп 103 | тепловая сеть | 29.07.2024 - 25.08.2024 | капитальный | ул. Шкадова, д. 2;  ул. Индустриальная, д. 4;  ул. Попова, д. 19а, 21, 44,46, 46а, 466, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 17а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 (корп. 1, 2), 102, 104;  ул. Рыленкова, д. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,43, 45,49 (корп. 1, 2), 51, 51а, 53, 55;  ул. Петра Алексеева, д. 3, 5, 7, 9, 9а, 11 (корп. 1, 2, 3, 4), 13, 15/70, 2/37, 4, 5а, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 22/72, 24, 26;  пр-т Строителей, д. 1/42, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;  дер. Тепличный комбинат, д. 1,2,3;  ул. Андрусовская, д. 16 |
| 19 | Котельная-1к0-1 к16-1к30 | тепловая сеть | 01.08.2024 - 25.08.2024 | капитальный | Витебское шоссе, д. 1а, 1/37, 3/20, 10, 26а, 28а;  ул. 12 лет Октября, д. 2а, 4, 6, 7, 7а, 7в, 7г, 7д, 8, 9, 10, 11, 13/1;  ул. Толмачева, д. 2, 3, 5, 5а, 7, 8;  ул. Средне-Лермонтовская, д. 20/4, 29;  ул. Беляева, д. 45;  ул. Свердлова, д. 2, 4;  ул. Фрунзе, д. 5, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 35, 37, 38а, 39, 39а, 40, 42, 42а, 47, 49, 51, 53, 56, 57, 58, 58а, 60, 62а, 64, 66, 74;  ул. Госпитальная, д. 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29,31,33;  пер. Госпитальный, 7, 7а, 76;  ул. Заводская, д. 1;  ул. 2-й Смоленский Ручей, д. 5;  ул. Юрьева, д. 1/6, 3, 5, 7, 9, 11/12, 13, 15;  ул. Островского, д. 2, 3,4, 5, 6, 7, 10, 18;  ул. Губенко, д. 1, 2, 2а, 3, 1, 9, 10, 41;  ул. Чехова, д. 2, 2а;  ул. Кутузова, д. 1, 2, 2б, 2в, 2г, 3, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12,30, 30а  ул. Автозаводская, д. 19, 21, 21а, 21б (корн. 3), 22а, 23, 23а, 23б, 25, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 33, 35, 46, 46в, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60;  пер. 1-й Мичуринский, д. 4а, 4б;  ул. Лукина, д. 2;  ул. Чкалова, д. 6а, 7, 9;  пр. Чкалова, д. 6 |
| 20 | 1к30-цтп190 | тепловая сеть | 01.08.2024 - 31.08.2024 | капитальный | ул. Маршала Еременко, д. 58, 60, 64, 66, 68, 70;  ул. Ударников, д. 45а;  мкр. Королевка, д. 5, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 1но47ут1-1но48 | капитальный | ул. Валентины Гризодубовой, д. 1, 1в, 1г, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 21 | Котельная-2к 12;  2к10-2к87 | тепловая сеть | 05.08.2024 - 23.08.2024 | капитальный | пл. Колхозная, д. 2, 4, 6;  ул. Студенческая, д. 3;  ул. Беляева, д. 1;  ул. Войкова, д. 1, 2, 5;  ул. Большая Краснофлотская, д. 1;  ул. Большая Советская, д. 4;  ул. Ново-Ленинградская, д. 5, 4, 6, 6а, 66, 19;  ул. Ново-Московская, д. 9 (диспансер) |
| 22 | 2к12-2к19-2к38;  2к19-2к30;  2к37-2к39 | тепловая сеть | 07.08.2024 - 22.08.2024 | капитальный | ул. Ленина, д. 2/1, 7/2, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15;  ул. Большая Советская, д. 12/1, 14, 16/17;  ул. Козлова, д. 3, 3а;  ул. Карла Маркса, д. 12а;  ул. Воровского, д. 23, 28;  ул. Красина, д. 38а;  ул. Бакунина, д. 5, 7, 7а, 9, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14;  ул. Октябрьской Революции, д. 4;  ул. Ногина, д. 32;  ул. Кирилла и Мефодия, д. 1;  ул. Пржевальского, д. 1/5, 2, 2а, 4,4а, 46, 6/25, 8, 9/27, 10, 12;  ул. Козлова, д. 5, 6;  ул. Коненкова, д. 2/12, 3, 4, 8, 10;  ул. Войкова, д. 7, 8а, 12;  пл. Ленина, д. 1, 4;  ул. Ленина, д. 6/1, 8а, 86,21, 23/8, 25;  ул. Большая Советская, д. 13, 15, 17/1, 18/18, 20, 22, 24, 25/19, 27/20, 28/16, 29/1, 29а, 37, 39/11, 41/18, 43, 43а, 45/1;  ул. Докучаева, д. 4, 6, 7, 8, 10, 11;  ул. Тухачевского, д. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;  ул. Маршала Жукова, д. 9, 13;  ул. Коммунистическая, д. 3, 5, 5а, 13, 14, 15/2, 17, 19,21,22;  ул. Маяковского, д. 3, 5, 5а, 56;  ул. Глинки, д. 1 |
| 23 | Н01-3.4к57;  Н01-3.В.НО10-цтп 8;  3вНО10-2к12 | тепловая сеть | 07.08.2024 - 22.08.2024 | капитальный | ул. Шевченко, д. 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 71, 71а, 73, 73а, 73б, 73в, 73г, 75б, 77а, 77б, 85, 87, 87а, 91, 91к1, 91а, 91б, 91в, 91г, 91д, 93, 93а, 93б, 93в, 93г, 93д;  ул. Шевченко, д. 61а (больница восстановительного лечения) |
| 24 | 2к34а - 2к83 | тепловая сеть | 02.09.2024 - 20.09.2024 | капитальный | ул. Ленина, д. 22, 24,26,29/24, 30, 32, 33, 34, 38;  пер. Рабочий, д. 2;  ул. Реввоенсовета, д. 20,22, 26, 26б;  ул. Исаковского, д. 18, 20, 26, 28;  ул. Фурманова, д. 41, 43,45;  ул. Нахимсона, д. 16;  ул. Чаплина, д. 3, 7/20;  ул. 8 Марта, д. 17, 20;  ул. Энгельса, д. 16, 22, 23б;  ул. Твардовского, д. 9, 13, 15, 15а, 20, 20а, 22, 22а, 226, 23, 27;  ул. Маршала Жукова, д. 8, 16, 19, 21, 26, 26а, 27 |
| 25 | 2к12-2к19 | тепловая сеть | 18.07.2024 - 15.09.2024 | капитальный | потребители отсутствуют |
| 2к17-2к18 |
| реконструкция |
|  | МУП "Смоленсктеплосеть" | | | | |
| 26 | Т/сеть между д. 10/2 и 12/1 по ул. Большая Советская | тепловая сеть | 07.08.2024 - 22.08.2024 | капитальный | ул. Б. Советская, д. 8, 10/2, 12, 14, 16/17;  ул. Козлова, д. 3, 3а;  ул. Ленина, д. 9а, 13а, 15, 15а |
| 27 | Т/сеть между д. 5 и 8 по ул. Тухачевского | тепловая сеть | 07.08.2024 - 22.08.2024 | капитальный | ул. Докучаева, д. 4, 6;  ул. Тухачевского, д. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12;  ул. Жукова, д. 2/1, 4, 13;  ул. Коммунистическая, д. 15/2, 17, 19;  ул. Исаковского, д. 5 |
| 28 | От ТК3.13к-6 до д. 49а по ул. Рыленкова | тепловая сеть | 11.07.2024 - 31.07.2024 | капитальный | ул. Рыленкова, д. 49а |
| 29 | От ТК 2к-85 (в районе д. 30 и 32 по ул. Ленина) до ТК-1 (в районе д. 33 по ул. Ленина) | тепловая сеть | 02.09.2024 - 20.09.2024 | капитальный | ул. Ленина, д. 29/24, 33, 35, 37;  ул. Жукова, д. 26, 27а, 27;  ул. Реввоенсовета, д. 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22;  пер. Мало-Штабной, д. 9, 11а;  ул. Фурманова, д. 33, 41,43, 45 |
| 30 | Т/сеть от ЦТП-234 (в районе д. 32 и 34 по ул. Ленина) до д. 33 по ул. Ленина | тепловая сеть | 02.09.2024 - 20.09.2024 | капитальный | ул. Ленина, д. 24, 26, 28, 32, 33, 24, 25 |
| 31 | Т/сеть от гаражей до д. 4 по ул. Большая Советская | тепловая сеть | 05.08.2024 - 23.08.2024 | капитальный | ул. Б. Советская, д. 4, 4а |
| 32 | Т/сеть в районе д. 1 и 3 по ул. Щорса | тепловая сеть | 13.05.2024 - 31.05.2024 | капитальный | ул. Щорса, д. 1, 3, 12, 14 |
| 33 | Т/сеть между д. 21а и 216 по ул. Гарабурды | тепловая сеть | 13.05.2024 - 31.05.2024 | капитальный | ул. Гарабурды, д. 21а, 216 |
| 34 | Т/сеть в районе д. 2 по ул. Дзержинского | тепловая сеть | 05.06.2024 - 26.06.2024 | капитальный | ул. Дзержинского, д. 2 |
| 35 | Т/сеть вдоль д. 3 и 5 по ул. Гарабурды | тепловая сеть | 13.05.2024 - 31.05.2024 | капитальный | ул. Гарабурды, д. 9, 11, 11а;  ул. Кловская, д. 11а |
| 36 | Т/сеть в районе д. 15/70 по ул. Петра Алексеева | тепловая сеть | 25.07.2024 - 11.08.2024 | капитальный | ул. Петра Алексеева, д. 15/70;  ул. Попова, д. 68 |
| 37 | Т/сеть в доль д. 8 и 8а по Трамвайному пр. | тепловая сеть | 30.06.2024 - 14.07.2024 | капитальный | пр. Трамвайный, д. 3 |
| 38 | Т/сеть между д. 136 и 138 по ул. Попова | тепловая сеть | 11.07.2024 - 31.07.2024 | капитальный | ул. Попова, д. 130, 132, 134, 136, 138 |
| 39 | От ЦТП-148 до д. 11 по ул. Пригородной | тепловая сеть | 25.05.2024 - 20.06.2024 | капитальный | ул. Пригородная, д. 11 |
| 40 | Т/сеть от д. 2 по ул. Губенко до д. 2 по ул. Кутузова | тепловая сеть | 01.08.2024 - 25.08.2024 | капитальный | ул. Кутузова, д. 2, 2в, 2г;  ул. Губенко, д. 2, 2а;  ул. Фрунзе, д. 42, 42а |
| 41 | Т/сеть от кот. N 18 т/сеть по ул. Марии Расковой от ТК-7 до ТК-9а | тепловая сеть | 13.05.2024 - 17.06.2024 | капитальный | ул. Гарабурды, д. 11а |
| 42 | Т/сеть от д. 10 по ул. Губенко до д/с "Солнышко" (д. 1 по ул. Губенко) | тепловая сеть | 01.08.2024 - 25.08.2024 | капитальный | ул. Губенко, д. 1, 10;  ул. Островского, д. 1,2, 3, 5, 7;  пер. 1-й Мичуринский, д. 4а, 46;  ул. Юрьева, д. 1/6, 3/5 |
| 43 | От 1к10а (тк5) до тк5а в сторону ЦТП-104 | тепловая сеть | 01.08.2024 - 25.08.2024 | капитальный | ул. Толмачева, д. 5, 7, 8;  ул. Средне-Лермонтовская, д. 29 |
| 44 | Т/сеть от кот. N 21 от ТК-1 до д. 2 по ул. Генерала Городнянского | тепловая сеть | 13.05.2024 - 24.06.2024 | капитальный | ул. Генерала Городнянского, д. 2 |
| 45 | Т/сеть от ЦТП-191 по ул. М. Еременко, д. 66 до д. 58, 60, 64, 66, 68, 70 | тепловая сеть | 01.08.2024 - 31.08.2024 | капитальный | ул. М. Еременко, д. 58, 60, 64, 66, 68, 70 |
| 46 | Котельная N 6 по пер. 2-му Краснофлотскому, д. 38, 40 до д. 57, 57а, 576 по ул. Багратиона | тепловая сеть | 17.06.2024 - 22.07.2024 | капитальный | ул. Багратиона, д. 57а, 57б;  2-й Краснофлотский пер., д. 36, 38,40;  1-й Краснофлотский пер., д. 17, 60 |
| 47 | Котельная N 56 до ж.д. 2 в гор. Коминтерна | тепловая сеть | 13.05.2024 - 31.05.2024 | капитальный | Городок Коминтерна, д. 2 |
| 48 | от ЦТП-201 до ул. Тенишевой, д. 29, 31 | тепловая сеть | 13.05.2024 - 21.06.2024 | капитальный | ул. Тенишевой, д. 29, 31;  ул. 2-я Рославльская, д. 3, 5 |
| 49 | ЦТП-6 по ул. Ломоносова 23а | тепловая сеть | 10.07.2024 - 30.07.2024 | капитальный | ул. Ломоносова, д. 21б, 23, 23а |
| 50 | ЦТП-7: от ТК-6 до д. 10а по ул. Попова, д. 9, 7, 5,3 по ул. Ломоносова и д. 78 по ул. Шевченко | тепловая сеть | 10.07.2024 - 30.07.2024 | капитальный | ул. Шевченко, д. 74/1, 76, 78;  ул. Попова, д. 10а;  ул. Ломоносова, д. 3, 5, 7, 9, 9а |
| 51 | От 1к-28 по ул. Кутузова до ЦТП-195 по ул. Фрунзе, д. 66, до д. 7, 9 по ул. Чкалова и д. 11 по ул. Кутузова | тепловая сеть | 01.08.2024 - 25.08.2024 | капитальный | ул. Фрунзе, д. 62а, 64, 66;  ул. Чкалова, д. 1, 3, 4а, 46, 5, 7, 9;  ул. Кутузова, д. 11 |
| 52 | От котельной N 43 до д. 1,2 по ул. Энергетиков, до АТС и д. 34, 32, 22а по ул. Ракитной | тепловая сеть | 01.07.2024 - 05.08.2024 | капитальный | ул. Ракитная, д. 22а, 226, 32, 34;  ул. Энергетиков, д. 1, 2 |
| 53 | От котельной N 42 по ул. Лавочкина до ж.д. 1, 1а, 3, 3а по ул. Радищева, д. 4, 4а, 52, 54, 54а по ул. Лавочкина | тепловая сеть | 29.07.2024 - 30.08.2024 | капитальный | ул. Лавочкина, д. 47/1, 52, 54, 54а;  ул. Радищева, д. 1, 1а, 3, 3а;  ул. Чернышевского, д. 4, 4а |
| 54 | Участок теплосети от ЦТП-108 | тепловая сеть | 25.06.2024 - 15.07.2024 | капитальный | ул. Кирова, д. 61, 59, 57, 55а, 55, 53/11;  ул. Ново-Рославльская, д. 4, 5а, 6;  ул. Тенишевой, д. 20;  ул. Памфилова, д. 3, 3а, 36 |
| 55 | Участок теплосети от ЦТП-117 | тепловая сеть | 09.06.2024 - 30.07.2024 | капитальный | ул. Памфилова, д. 3, 3а, 33, 5, 7, 9;  ул. Кирова, д. 53/11, 55, 55а, 57, 59, 61;  ул. Ново-Рославльская, д. 11 |
| 56 | От ЦТП-181 по ул. Центральной, д. 14 к д. 16, 18/2, 20, 22, 1, 3, 5а до ТК-25 и от ТК-34 в районе ул. Центральной до д. 13а, 136, 13 | тепловая сеть | 13.05.2024 - 17.06.2024 | капитальный | ул. Центральная, д. 1, 3, 5а, 13, 13а, 13б, 14, 16, 18/2, 20, 22 |
| 57 | От ТК-1 ЦТП-183 в районе ул. Социалистической, д. 6 до д. 6, 7, 9, 4, пр-д Дзержинского, д. 6, ул. Седова, д. 17, 15, 13, 42, 44, 44а и ТК-6 в районе д. 56 по ул. Седова | тепловая сеть | 13.05.2024 - 17.06.2024 | капитальный | ул. Социалистическая, д. 6;  пр-д Дзержинского, д. 4, 6, 7, 9;  ул. Седова, д. 6, 13, 15, 17, 31, 31а, 33, 33а, 42, 44, 44а, 56 |
| 58 | ЦТП-182 по ул. Чапаева от ТК-5 к ШК 24 по ул. Папанина, д. 1 | тепловая сеть | 13.05.2024 - 17.06.2024 | капитальный | ул. Чапаева, д. 4, 6, 6а;  ул. Центральная, д. 2, 4;  ул. Седова, д. 4 ул.;  Папанина, д. 1;  ул. Горная, д. 1 |
| 59 | От ЦТП-20 "Дом книги" по ул. Б. Советская, д. 12/1 до д. 3, За по ул. Козлова и д. 14, 16/17 по ул. Б. Советская | тепловая сеть | 07.08.2024 - 22.08.2024 | капитальный | ул. Б. Советская, д. 12/1, 14, 16/17;  ул. Козлова, д. 3, 3а;  ул. Ленина, д. 9а, 13а, 15, 15а |
| 60 | От котельной N 20 до д. 38 через д. 36, 34 до д. 32 по ул. М. Еременко, от УТ-2 через д. 48 до д. 50, 46,40 по ул. М. Еременко | тепловая сеть | 13.05.2024 - 17.06.2024 | капитальный | ул. М. Еременко, д. 32, 34, 36, 38, 40, 46, 48, 50 |
| 61 | От котельной РЖД до ж.д. 13 по 1-му Краснофлотскому пер. и по пер. Больничному, д. 2 и 7 | тепловая сеть | 17.07.2024 - 31.07.2024 | капитальный | пер. 1-й Краснофлотский, д. 13 пер. Больничный, д. 2, 7 |
| 62 | От котельной РЖД до ж.д. 15 по 1-му Краснофлотскому пер. | тепловая сеть | 17.07.2024 - 31.07.2024 | капитальный | пер. 1-й Краснофлотский, д. 15 |
| 63 | Котельная N 54 | ремонт дымовой трубы | 15.07.2024 - 02.08.2024 | капитальный | пер. Зои Космодемьянской, д. 5;  ул. Николаева, д. 48, 50, 52, 54;  ул. Марины Расковой, д. 2, 4 (корп. 1, 2) |
| 64 | 4 магистраль от 4тк-0 по Витебскому ш. до ЦТП-221 по ул. Губенко | тепловая сеть | 01.08.2024 - 31.08.2024 | капитальный | ул. Юрьева, д. 1/6, 3, 5, 7, 9, 11/12, 13, 15;  ул. Губенко, д. 1, 3;  ул. Островского, д. 2, 3,4, 5, 6, 7, 10;  ул. Демидовская, д. 6;  ул. Кутузова, д. 2а, 2г, 30;  1-й Мичуринский пер., д. 4а, 4;  ул. Автозаводская, д. 11, 11а, 13а, 15а, 17, 19, 21, 21а, 21б, 21 (корп. 3), 22а, 23, 23а, 23б, 25, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 30, 31, 32а, 33, 35, 46, 46в, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60;  мкр. Щеткино (ПДУ), д. 7, 18, 21а, 30, 32, 44, 46, 48, 93;  ул. Фрунзе, д. 2, 3,4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 20;  ул. Заводская, д. 1;  ул. 2-й Смоленский Ручей, д. 5;  Витебское ш., д. 1а, 1/37, 3/20, 4, 6, 10;  ул. 12 лет Октября, д. 2а, 4, 6;  ул. Свердлова, д. 2;  ул. Ново-Ленинградская, д. 18, 20;  ул. Беляева, д. 45 |
|  | МУП "Теплоснаб" города Смоленска | | | | |
| 65 | Участок тепловой сети к зданию СОГБОУ прогимназия "Полянка" | тепловая сеть | 10.07.2024 - 20.07.2024 | текущий | без отключения потребителей |
| 66 | Участок тепловой сети к ж.д. 23 по ул. Кловской | тепловая сеть | 01.06.2024 - 15.06.2024 | текущий | д. 23 по ул. Кловской |
| 67 | Участок тепловой сети к ж.д. 25 по ул. Кловской | тепловая сеть | 16.06.2024 - 21.06.2024 | текущий | д. 25 по ул. Кловской |
|  | ООО "СмолАТП" | | | | |
| 68 | Котельная | котловое оборудование | 01.06.2024 - 15.07.2024 | капитальный | потребители отсутствуют |
| 69 | Тепловая сеть | тепловая сеть | 01.06.2024 - 30.07.2024 | текущий | потребители отсутствуют |
|  | Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | | | | |
| 70 | Котельная и тепловые сети по 1-му Краснофлотскому пер., д. 15а | котловое оборудование, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, запорная арматура, приборы учета, тепловая сеть | 17.07.2023 - 31.07.2023 | текущий, профилактические работы | 1-й Краснофлотский пер., д. 13, 15 |
| 71 | Котельная по ул. Нижне-Лермонтовской, д. 19 | котловое оборудование, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, запорная арматура, приборы учета, тепловая сеть | 14.08.2023 - 28.08.2023 | текущий, освидетельствование с профилактическими работами | ул. Нижне-Лермонтовская, д. 19 |
|  | ООО "Городские инженерные сети" | | | | |
| 72 | Блок-модульная котельная и тепловые сети до ИТП по Ново-Чернушенскому пер., Д. 5 | ремонт запорной арматуры | 03.06.2024 - 16.06.2024 | текущий | Ново-Чернушенский пер., д. 5 |
| ремонт КИП и А |
| ремонт котлового оборудования |
| 73 | Блок-модульная котельная и тепловые сети до ИТП жилого д. 54, 54а по ул. Рыленкова | ремонт запорной арматуры | 17.06.2024 - 30.06.2024 | текущий | ул. Рыленкова, д. 54, 54а |
| ремонт КИП и А |
| ремонт котлового оборудования |
|  | АНО "Санаторий "Красный Бор" | | | | |
| 74 | Котельная в пос. Красный Бор | тепловые сети | 15.07.2024 - 29.07.2024 | текущий, освидетельствование с профилактическими работами | пос. Красный Бор, д. 1а, 16 |
|  | ООО "СТРОЙ инвест" | | | | |
| 75 | Котельная по ул. Соболева, д. 102 | котловое оборудование, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, запорная арматура, приборы учета | 01.08.2024 - 30.08.2024 | текущий, освидетельствование с профилактическими работами | тепловая энергия на нужды горячего водоснабжения не производится |
|  | ОГУЭПП "Смоленскоблкоммунэнерго" | | | | |
| 76 | Котельная в пос. 430 км | химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления и ГВС, опрессовка оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | 11.07.2024 - 23.07.2024 | текущий | пос. 430 км, д. 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;  баня N 7, административное здание N 2 |
| 77 | Котельная по ул. Авиаторов, д. 7а | химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления и ГВС, опрессовка оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | 26.06.2024 - 09.07.2024 | текущий | ул. Авиаторов, д. 7а (МБДОУ "Детский сад N 83 "Улыбка") |
| 78 | Котельная по Киевскому пер., Д. 17а | химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления и ГВС, опрессовка оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | 26.06.2024 - 09.07.2024 | текущий | Киевский пер., д. 17а (МБДОУ "Детский сад N 85 "Гнездышко") |
| 79 | Котельная в мкр. Королевка, д. 9г | химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления и ГВС, опрессовка оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | 26.06.2024 - 09.07.2024 | текущий | мкр. Королевка, д. 9г (МБДОУ "Детский сад N 84 "Аленка") |
| 80 | Котельная пр. Соловьиная роща, д. 18а | химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления и ГВС, опрессовка оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | 26.06.2024 - 09.07.2024 | текущий | пр. Соловьиная роща, д. 18а (МБДОУ "Детский сад N 88 "Мечта") |
|  | ООО "Оптимальная тепловая энергетика" | | | | |
| 81 | Котельная по ул. Нарвской в районе д. 19 | котловое оборудование, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, запорная арматура, приборы учета, тепловые сети | 17.07.2024 - 31.07.2024 | текущий, освидетельствование с профилактическими работами, гидравлические испытания | ул. Нарвская, д. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21;  ул. Багратиона, д. 8/1, 10, 12/13;  ул. Нахимова, д. 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 10а, 11 |
|  | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (по ЗВО) жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел N 1 г. Смоленска | | | | |
| 82 | Котельная N 3 и тепловая сеть по ул. Котовского, д. 2 | котловое оборудование, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, тепловая сеть | 12.08.2024 - 25.08.2024 | текущий | ул. Чернышевского, д. 1, 1а, (АНОДОО "Детский сад "Подснежник"), 5, 7 (МБДОУ "Детский сад N 24") |
| 83 | Котельная N 83 и тепловая сеть в пос. Красный Бор | котловое оборудование, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, тепловая сеть | 03.06.2024 - 16.06.2024 | текущий | МКД д. 286, 285, 283, 284,287, 259 в пос. Красный Бор, МБДОУ "Детский сад N 65 "Дюймовочка" |
|  | ООО "Ремонтно-строительная компания" | | | | |
| 84 | Котельная и тепловая сеть по ул. Нахимова, строение 30д | котловое оборудование, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, тепловая сеть | 01.06.2024 - 01.07.2024 (отключение горячего водоснабжения не более 14 дней) | текущий, освидетельствование с профилактическими работами | ул. Нахимова, д. 30 Чуриловский тупик, д. 6/2 |
|  | ООО "Коммунальные системы" | | | | |
| 85 | Котельная и тепловая сеть в пос. Пронино | котловое оборудование, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, запорная арматура, приборы учета, тепловые сети | 01.06.2024 - 30.06.2024 (отключение горячего водоснабжения не более 14 дней) | текущий, чистка, освидетельствование с профилактическими работами | пос. Пронино, д. 1, 7 |